Лабораторна робота №4

Risk Management & Engineering Resilience

Проєкт: BookOff  |  Стек: Flutter · Node.js · PostgreSQL · Redis · Docker · GitHub Actions

# Завдання 1. Реєстр ідентифікованих ризиків

Шаблон: Через (ПРИЧИНА) може статися (ПОДІЯ), що призведе до (НАСЛІДОК).

## Технічні ризики

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| T1 | Через нестабільність Google Books API може статися збій ендпоінту GET /api/books/search, що призведе до повної недоступності функції пошуку для користувачів. |
| T2 | Через конфлікти версій Flutter-залежностей (go_router, riverpod, flutter_secure_storage) може статися помилка збірки мобільного додатку, що призведе до затримки релізу спринту. |
| T3 | Через відсутність або некоректне налаштування Redis-кешування може статися перевищення ліміту запитів до Google Books API, що призведе до блокування API-ключа та зупинки пошуку. |
| T4 | Через race condition у Riverpod state management при одночасному оновленні статусу книги може статися некоректне відображення бібліотеки, що призведе до дублювання або втрати записів у user_books. |
| T5 | Через відсутність оптимізованих індексів у PostgreSQL на таблиці user_books може статися деградація JOIN-запитів при зростанні даних, що призведе до порушення SLA (відповідь > 2 с). |

## Проєктні / Управлінські ризики

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| PM1 | Через недостатній досвід команди з Flutter та Riverpod може статися систематична недооцінка задач, що призведе до зриву дедлайнів спринту та накопичення технічного боргу. |
| PM2 | Через непередбачену відсутність Backend Engineer (хвороба, переїзд) може статися блокування розробки API-ендпоінтів, що призведе до неможливості виконати Sprint Backlog у строк. |
| PM3 | Через нечіткі вимоги до UX екранів бібліотеки (TabBar, CRUD) може статися необхідність багаторазового редизайну Flutter-компонентів, що призведе до перевитрат capacity на переробки понад 30%. |

## Бізнес / Зовнішні ризики

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| BE1 | Через зміну умов безкоштовного використання Google Books API може статися обмеження або відкликання доступу до сервісу, що призведе до необхідності термінової заміни постачальника даних. |
| BE2 | Через вихід конкурентного читацького додатку на ринок може статися відтік цільової аудиторії, що призведе до незасвоєння метрики 100 активних користувачів MVP. |

# Завдання 2. Матриця оцінки ризиків (Risk Scoring)

Оцінка ймовірності (P) та впливу (I) за шкалою 1–5. Risk Score = P × I. Технічні ризики з вищим SD у відповідній US отримали вищий бал P.

| ID | Категорія | P (1–5) | I (1–5) | Score | Risk Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Technical | 3 | 4 | 12 | Backend Engineer |
| T2 | Technical | 2 | 3 | 6 | Frontend Engineer |
| T3 | Technical | 3 | 5 | 15 | Backend Engineer |
| T4 | Technical | 2 | 4 | 8 | Frontend Engineer |
| T5 | Technical | 2 | 3 | 6 | DB Engineer |
| PM1 | Project | 4 | 3 | 12 | Backend Engineer |
| PM2 | Project | 2 | 4 | 8 | Backend Engineer |
| PM3 | Project | 3 | 3 | 9 | Frontend Engineer |
| BE1 | Business | 2 | 5 | 10 | Backend Engineer |
| BE2 | Business | 2 | 2 | 4 | — |

Легенда кольорів:

| 15–25 | Червона зона — критичні ризики, потребують негайних дій |
| --- | --- |
| 10–14 | Помаранчева зона — ризики під постійним контролем |
| 5–9 | Жовта зона — помірні ризики |
| 1–4 | Зелена зона — прийнятні ризики |

## Heat Map (теплова карта)

По вертикалі — Вплив (I), по горизонталі — Ймовірність (P). У клітинках показано ризики, що потрапляють у відповідну комбінацію.

| I \ P | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I=5 | 5 | 10 BE1 | 15 T3 | 20 | 25 |
| I=4 | 4 | 8 T4, PM2 | 12 T1 | 16 | 20 |
| I=3 | 3 | 6 T2, T5 | 9 PM3 | 12 PM1 | 15 |
| I=2 | 2 | 4 BE2 | 6 | 8 | 10 |
| I=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Червона зона (Score 15–25): T3 (Score=15) — перевищення ліміту Redis/API. Потребує негайних дій у поточному спринті.

# Завдання 3. Risk Register — стратегії реагування для топ-6 ризиків

Для кожного ризику визначено стратегію: Avoid / Mitigate / Transfer / Accept, конкретний інструмент та залишковий ризик (Residual Score).

| ID | Поточний Score | Стратегія | Дія / Інструмент | Res. P | Res. I | Residual Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 | 15 | Mitigate | Redis (ioredis) + circuit breaker threshold: 3 помилки за 60 с → fallback на кеш | 1 | 4 | 4 |
| T1 | 12 | Transfer | Open Library API як fallback-сервіс (SLA); при недоступності Google Books — автоматичний редирект | 2 | 2 | 4 |
| PM1 | 12 | Accept | Часовий резерв 15–20% capacity (≈23 год) у Sprint Plan; velocity review після кожного спринту | 3 | 2 | 6 |
| BE1 | 10 | Avoid | Абстракція IBookSearchService: Google Books як primary, Open Library як secondary — заміна без змін бізнес-логіки | 1 | 3 | 3 |
| PM3 | 9 | Mitigate | UI review на початку спринту з Figma-мокапами (дизайнер + Frontend Engineer затверджують перед кодом) | 1 | 3 | 3 |
| T4 | 8 | Mitigate | Widget-тести + integration-тести state transitions (flutter_test + riverpod_test), покриття concurrent updates | 1 | 2 | 2 |

Примітка: Стратегія Mitigate для T3 передбачає впровадження Redis (ioredis) з TTL=300 с та автоматичним circuit breaker (поріг: 3 помилки за 60 с) — Score знижується з 15 до 4. Стратегія Avoid для BE1 захищає від 100% ймовірного збитку через абстрагування сервісу пошуку.

# Завдання 6. Математичне моделювання резервів (Risk Exposure & Buffer)

## 6.1 Вхідні дані з ЛР№3

Використано PERT-оцінки з розділу 4.3–4.4 ЛР№3 (E, SD, P для кожної US).

| US (BOOK) | Назва | E (год) | SD (год) | P_pert (год) | P – E (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-26 | Smart-пошук | 30.66 | 2.06 | 50 | 19.34 |
| BOOK-18 | UI + Навігація | 45.83 | 2.50 | 74 | 28.17 |
| BOOK-22 | Цифрова бібліотека | 32.66 | 2.14 | 53 | 20.34 |

## 6.2 Конверсія оцінок та розрахунок Risk Exposure (RE)

| ID | Ризик | Пов'язана US | P-бал | P (%) | I-бал | Формула Impact | Impact (год) | RE = P%×Impact (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Збій Google Books API | Smart-пошук (BOOK-26) | 3 | 50% | 4 | (P – E) + SD | 21.40 | 10.70 |
| T2 | Конфлікт Flutter-залежностей | UI + Навігація (BOOK-18) | 2 | 30% | 3 | P – E | 28.17 | 8.45 |
| T3 | Блокування Redis/API-ліміт | Smart-пошук (BOOK-26) | 3 | 50% | 5 | E (повний час US) | 30.66 | 15.33 |
| T4 | Race condition Riverpod | Цифрова бібліотека (BOOK-22) | 2 | 30% | 4 | (P – E) + SD | 22.48 | 6.74 |
| T5 | Повільні запити PostgreSQL | Цифрова бібліотека (BOOK-22) | 2 | 30% | 3 | P – E | 20.34 | 6.10 |
| Сумарний Contingency Reserve (EMV) = |  |  |  |  |  |  |  | 47.33 год |

## 6.3 Аналіз критичності буфера

| Показник | Значення | Статус |
| --- | --- | --- |
| Real Capacity (ЛР№3) | 152 год | — |
| Contingency Reserve (EMV) | 47.33 год | — |
| Буфер / Capacity | 31.1% | ⚠ At Risk (> 20%) |

Висновок: Буфер становить 31.1% від Capacity (порогове значення: 20%). Статус проєкту офіційно змінюється на «At Risk».

## 6.4 Рекомендація: скорочення Scope (Scope Reduction)

Причина перевищення буфера: найбільший внесок у RE дають ризики T3 (RE=15.33 год) та T1 (RE=10.70 год) — обидва пов'язані з US BOOK-26 «Smart-пошук» (E=30.66 год, SD=2.06 год).

Управлінське рішення: Перенести US №9 «Як читач, я хочу шукати книги за назвою» (8 SP, E=30.66 год) до наступного спринту.

Обґрунтування:

- Пошук — корисна, але не критична для MVP фіча: бібліотека (US №5) та автентифікація (US №13) мають вищий пріоритет для активації перших 100 користувачів.

- Видалення US №9 прибирає ризики T1 і T3 зі спринту (сумарний RE = 26.03 год), зменшуючи буфер до (47.32 – 26.03) = 21.29 год → 14.0% → наближається до прийнятного рівня.

- Технічна інфраструктура для пошуку (Redis, API-проксі) може бути підготовлена у поточному спринті як технічна задача з мітигації, без реліза фічі користувачу.

Після перенесення US №9 оновлений Sprint Backlog: US №5 (5 SP, 32.66 год) + US №13 (8 SP, 18.51 год) = 51.17 год при Real Capacity 152 год. Завантаженість: ~34% — достатньо для виконання заходів мітигації T3 (Redis + circuit breaker, ≈8 год).