Шпаргалка до ЛР №7

EVM: Управління освоєним обсягом

Проєкт BookOff — Варіант 1

Документ призначений для самопідготовки до захисту лабораторної роботи.

Містить пояснення кожного завдання, логіку вибору даних та відповіді на типові питання викладача.

# 0. Перш за все: навіщо взяли Варіант 1, а не дані з ЛР6?

Коротка відповідь: дані з ЛР6 (17 осіб, blended rate ~$11 на годину) дають занадто маленькі числа для EVM — BAC виходить близько $3,200 за 4 тижні, а перевитрата вимірюється у десятках доларів. Це неможливо пояснити логічно і важко захищати.

Варіант 1 з Додатка до методички дає:

- FTE 3.0 (1 PM 0.5 + 2 Devs + 1 QA 0.5) — це вже не вся команда з ЛР6, а core stream Reading & Library Squad

- Blended Rate $35/год — ставка саме для цього потоку (мідл-розробники з досвідом Flutter)

- BAC = $18,816 — реалістичний бюджет мікрокоманди на 4 тижні

- Причина відхилення — "Спрацювання ризику зміни API (ЛР4)" — це наш T2 ризик (Google Books API)

Якщо викладач запитає: "Чому у вас 3 FTE, а в ЛР6 команда 17 людей?" — відповідь: "Ми аналізуємо Reading & Library Squad — підгрупу з OBS ЛР6. Решта 14 осіб паралельно працюють у Discovery Engine та Platform & Core streams і в цей EVM-зріз не входять, щоб ізолювати ризик зміни API."

# 1. Завдання 1 — Baseline (PV, BAC, S-Curve)

## Що таке Baseline і навіщо він потрібен

Baseline — це "домовлений план": скільки грошей ми планували витратити до кожного тижня. Без Baseline неможливо визначити, чи ми відстаємо чи випереджаємо. Це точка відліку для всіх наступних розрахунків.

## Як розрахували Weekly PV = $4,704

| Крок | Формула | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Годинна ємність команди | 3.0 FTE × 40 год/тиж | 120 год/тиж |
| 2. Вартість праці | 120 год × $35/год | $4,200/тиж |
| 3. Накладні витрати (Overheads) | $4,200 × 12% | $504/тиж |
| 4. Weekly Planned Value (PV) | $4,200 + $504 | $4,704/тиж |

## Чому Overheads = 12%?

Overheads — це витрати, які не входять у зарплату, але реально існують: ліцензія Jira (~$10/особу/міс), Slack (~$8), GitHub Team (~$4). Для команди 3 FTE протягом 1 місяця це ~$66. 12% від $16,800 (місячний Labor Cost) = $2,016 — реалістичне число для SaaS-інструментів.

## BAC = $18,816 — що це означає?

BAC (Budget At Completion) — повний плановий бюджет проєкту. Оскільки ми плануємо 4 рівних тижні: BAC = Weekly PV × 4 = $4,704 × 4 = $18,816.

Самоперевірка: 1 Story Point = 6 год × $35 = $210. За 2 спринти (4 тижні) команда має закрити 36 SP. Вартість = 36 × $210 = $7,560 — це чиста праця без Overheads. Різниця з BAC пояснюється накладними. Методичка допускає цю розбіжність.

## S-Curve — що показує графік?

S-Curve (або Baseline Curve) — кумулятивне накопичення PV. Вона "S-подібна" в реальних проєктах: на старті повільне зростання (команда ще розгортається), потім прискорення, потім уповільнення перед фінішем. У нашому випадку PV лінійне (однакові 4 тижні), тому крива — це просто пряма. Але принцип однаковий.

Питання від викладача: "Чому S-Curve пряма, а не S-подібна?" — відповідь: "Методичка задає рівномірне розподілення PV по тижнях (постійний Weekly Burn Rate). У реальних проєктах крива дійсно S-подібна через ramp-up і ramp-down фази."

# 2. Завдання 2 — Екватор (PV / AC / EV)

## Чому "екватор" — кінець 2-го тижня?

Reporting Date = кінець тижня 2 = половина проєкту (4 тижні / 2). Це класичний EVM checkpoint: на "екваторі" вже видно тренди, але ще є час щось виправити. PV на цю дату = $4,704 × 2 = $9,408.

## AC — чому таке складне? Три шари витрат

EVM вимагає РЕАЛЬНИХ витрат (Actual Cost). У реальному українському проєкті витрати — не тільки зарплата. Методичка спеціально вводить 3 шари, щоб показати це:

Шар 1 — Базовий перевитрата (+15%)

З Таблиці 3 Додатка: "Відхилення AC = +15%". Це сигналізує, що команда спалила на 15% більше, ніж планувала. Причина — ризик зміни API.

AC базовий = $9,408 × 1.15 = $10,819.20

Це і є та "надлишкова" робота: хотфікси Flutter-клієнта під нову схему Google Books API, додаткові debug-сесії, незаплановані зустрічі для обговорення fallback-стратегії.

Шар 2 — Українські податки ФОП 3-ї групи

Оскільки команда — 4 фізичні особи-підприємці (PM, Dev1, Dev2, QA), вони платять:

| Податок | Ставка | База | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| Єдиний податок (ЄП) | 5% | $10,819.20 | $540.96 |
| Військовий збір (ВЗ) | 1% | $10,819.20 | $108.19 |
| ЄСВ (4 ФОП × 1902 грн × 0.5 міс ÷ 41 грн/$) | фіксований | — | $92.78 |
| Разом податки |  |  | $741.93 |

Питання: "Чому 0.5 місяця в ЄСВ?" — бо ми рахуємо 2 тижні (половина місяця). Курс 41 грн/$ — це прогноз 2026 р.

Питання: "Чому саме ФОП 3 групи?" — бо IT-фрілансери в Україні зазвичай реєструються як ФОП 3 групи (доходи від юридичних осіб, ставка ЄП 5%).

Шар 3 — Фінансові ризики (з Таблиці 4)

| Ризик | Механіка | Розрахунок | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| Compliance (ПДВ +20% на Overheads) | Держава ввела ПДВ на цифрові послуги | $504 × 2 тижні × 20% | $201.60 |
| Currency (девальвація 5%) | Гривня ослабла — Labor Cost у гривні зростає | $4,200 × 2 × 5% | $420.00 |
| Inflation (хмара +10%, 50% Overheads) | AWS/GCP підняли ціни на 10% | $504 × 2 × 50% × 10% | $50.40 |
| Разом ризики |  |  | $672.00 |

Чому тільки 50% Overheads для Inflation? Overheads = $504/тиж включає Jira, Slack, GitHub та AWS/GCP. Приблизно половина ($252) — хмарні витрати, решта — SaaS-інструменти з фіксованою ціною.

## Підсумкова таблиця AC

| Компонент | Сума ($) |
| --- | --- |
| Базовий AC (PV × 1.15) | 10,819.20 |
| + Податки ФОП (ЄП + ВЗ + ЄСВ) | 741.93 |
| + Фінансові ризики (Compliance + Currency + Inflation) | 672.00 |
| TOTAL AC | 12,233.13 |

## EV — Earned Value = $7,996.80

EV (Earned Value) — вартість реально виконаної роботи. З Таблиці 3: "Виконання EV = 85%" — тобто команда виконала лише 85% запланованого обсягу.

EV = PV × 0.85 = $9,408 × 0.85 = $7,996.80

Правило 0/100: задача вважається виконаною тільки якщо вона повністю закрита (merged, tested, deployed). Через API-зміну 2 з 18 запланованих Story Points так і не перейшли у "Done" — вони "у процесі" до кінця тижня 2.

# 3. Завдання 3 — Health Check (CV, SV, CPI, SPI)

## Що ці метрики говорять?

| Метрика | Формула | Значення | Зона | Простими словами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV (Cost Variance) | EV − AC | −$4,236 | Червона | Ми витратили на $4,236 більше, ніж "отримали" цінності |
| SV (Schedule Variance) | EV − PV | −$1,411 | Червона | Ми відстаємо за обсягом на $1,411 від плану |
| CPI (Cost Performance Index) | EV ÷ AC | 0.65 | Червона | На кожен $1 витрат — $0.65 цінності. 35 центів "згорають" |
| SPI (Schedule Performance Index) | EV ÷ PV | 0.85 | Червона | Команда рухається з ефективністю 85% від запланованої швидкості |

## Чому ОБИДВА індекси червоні?

Спрацювання API-ризику дає подвійний удар:

- CPI страждає тому що AC зростає (витрати на хотфікси, перепрацювання Flutter-клієнта) — більше грошей йде на меншу цінність

- SPI страждає тому що команда витрачає час на debug і адаптацію API-клієнта замість нових фіч — менше Story Points закрито за той самий час

## Де межа "зон"?

| Зона | CPI | SPI | Дія |
| --- | --- | --- | --- |
| Зелена (OK) | > 0.95 | > 0.95 | Спостерігаємо |
| Жовта (Попередження) | 0.85–0.95 | 0.85–0.95 | Аналізуємо причини |
| Червона (Криза) | < 0.85 | < 0.85 | Escalation to Sponsor |

CPI = 0.65 — далеко в червоній зоні. SPI = 0.85 — на межі жовтої і червоної. У методичці порогові значення можуть відрізнятись — орієнтуйся на пояснення в документі.

Питання: "Чому SPI теж червоний при 0.85?" — Методичка проєкту визначає Red < 0.90. SPI = 0.85 < 0.90 → Red. Але якщо викладач вважає 0.85 жовтою — це також прийнятно, важливо обґрунтувати.

# 4. Завдання 4 — Прогноз EAC (три сценарії)

## Що таке EAC?

EAC (Estimate At Completion) — прогноз: скільки РЕАЛЬНО коштуватиме весь проєкт, якщо поточні тренди збережуться? BAC = $18,816 — це те, що ми ПЛАНУВАЛИ. EAC — те, що отримаємо насправді.

## Три сценарії PMI (стандарт)

| Сценарій | Формула | Логіка | EAC ($) | VAC ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б — Оптимістичний | AC + (BAC − EV) | Шок закінчився, решта — за планом (CPI = 1.0) | 23,052.33 | −4,236.33 |
| А — Типовий (вибраний) | BAC ÷ CPI | CPI = 0.65 залишиться до кінця проєкту | 28,783.36 | −9,967.36 |
| В — Жорсткий | AC + (BAC−EV) ÷ (CPI×SPI) | Обидва індекси продовжують погіршуватись | 31,706.31 | −12,890.31 |
| BAC (початковий план) | — | Якби все йшло за планом | 18,816.00 | 0 |

## Чому обрали Сценарій А, а не Б чи В?

Це ключове питання, яке точно запитає викладач. Ось вся логіка:

Чому НЕ Сценарій Б (оптимістичний)?

Сценарій Б каже: "Це був одноразовий шок — тепер все буде добре." Але причина відхилення — зміна Google Books API (зовнішня залежність). Така проблема не зникає сама по собі:

- Якщо Google знову змінить API схему — все повторюється

- Команда ще не впровадила API Abstraction Layer — архітектурна вразливість залишилась

- Заборгованість технічного боргу (legacy Flutter code) нікуди не зникла

Сценарій Б — підходить якщо причина була одноразовою: наприклад, захворів один розробник і потім повернувся. Але не для системного архітектурного ризику.

Чому НЕ Сценарій В (жорсткий)?

Сценарій В враховує CPI × SPI одночасно і отримує ще більший EAC. Він підходить, якщо обидва індекси деградують разом і будуть погіршуватись. У нашому випадку SPI = 0.85 — стабільне відставання, не прогресуюче. Команда не прискорюється, але і не сповільнюється далі. Сценарій В був би доречним при SPI < 0.70 або при тенденції до зниження.

Чому Сценарій А (типовий) — правильний вибір?

- CPI = 0.65 — системна проблема (зовнішня API-залежність)

- Без впровадження API Abstraction Layer ця ефективність збережеться

- Стандарт PMI каже: якщо причина відхилення структурна — прогнозуй через CPI

- BAC / CPI = $18,816 / 0.65 = $28,783 — це реалістичний прогноз

Відповідь викладачу: "Ризик зміни Google Books API — це системна архітектурна вразливість, а не одноразова подія. Команда ще не має API Abstraction Layer, тому CPI = 0.65 залишатиметься до кінця sprint cycle. PMI рекомендує EAC = BAC / CPI саме для таких випадків."

# 5. Завдання 5 — Кардіограма (S-Curve + прогноз)

## Три лінії на графіку

| Лінія | Колір | Що показує | Дані |
| --- | --- | --- | --- |
| PV (Planned Value) | Синя | Як мало бути за планом | 0 → 9,408 → 18,816 (лінійно) |
| AC (Actual Cost) | Червона | Скільки реально витратили | До тижня 2: 12,233. Пунктир до тижня 4.71: 28,783 |
| EV (Earned Value) | Зелена | Скільки цінності реально отримали | До тижня 2: 7,997. Пунктир до тижня 4.71: 18,816 |

## Вертикальна щілина (CV) — що це?

На кінець тижня 2: AC = $12,233, EV = $7,997. Різниця = $4,236. Це "вертикальна щілина" між тим, скільки ми витратили, і скільки реально заробили. Фізично — це гроші, що пішли на зайву роботу (хотфікси, debug, перемовини).

## Горизонтальна щілина — відставання у часі

EV = $7,997 означає, що ми виконали роботи рівно на $7,997. За планом такий обсяг мав бути виконаний на тижні 7,997 / 4,704 ≈ 1.7. Тобто по факту ми знаходимося на рівні 1.7-го тижня замість 2-го — відставання ≈ 0.3 тижня.

## Прогнозна дата завершення

Формула: Time_at_completion = 4 тижні / SPI = 4 / 0.85 = 4.71 тижнів.

Округлено до 5 тижнів — затримка на 1 тиждень від початкового плану.

Саме тому пунктирні лінії на графіку "тягнуться" до 4.71, а не до 4.0 тижня.

# 6. Завдання 6 — TCPI (Індекс необхідного дива)

## Що означає TCPI?

TCPI (To-Complete Performance Index) — "з якою ефективністю треба працювати у тижнях 3–4, щоб вкластися у початковий бюджет BAC?"

| Елемент | Значення ($) |
| --- | --- |
| BAC − EV (скільки роботи залишилось) | 18,816 − 7,997 = 10,819 |
| BAC − AC (скільки грошей залишилось) | 18,816 − 12,233 = 6,583 |
| TCPI = 10,819 ÷ 6,583 | 1.64 |

## Як інтерпретувати TCPI = 1.64?

Поточна ефективність = CPI = 0.65. Потрібна ефективність = TCPI = 1.64.

Стрибок = 1.64 / 0.65 = 2.52 — нам треба стати у 2.5 рази продуктивнішими, ніж зараз.

| TCPI | Зона | Інтерпретація |
| --- | --- | --- |
| < 1.0 | Зелена | Вкластися у BAC легко — є запас |
| 1.0–1.1 | Жовта | Потрібна підвищена ефективність, але досяжна |
| 1.1–1.5 | Помаранчева | Дуже складно — потрібне управлінське втручання |
| > 1.5 | Червона — "Death March" | Математично неможливо без зміни Scope або бюджету |

## Що таке Death March?

Термін введений Едом Йордоном (Edward Yourdon, 1997). Death March Project — проєкт, де параметри (терміни, бюджет) явно нереалістичні, але команда продовжує "марш". TCPI > 1.5 = математичне підтвердження смерті проєкту в поточних параметрах.

Початковий BAC = $18,816 "вже не живий". Продовжувати без змін — це Death March.

## Що рекомендуємо?

Три реалістичних варіанти дій (PM повинен запропонувати рішення, а не просто сказати "погано"):

- Варіант 1: Збільшити бюджет на +$9,967 (VAC Сценарію А). Замовник отримує повний обсяг BookOff, але платить більше.

- Варіант 2: Зменшити Scope на 35–40%. Прибираємо non-MVP: Social Reading, Reading Goals gamification, Advanced Analytics. Команда вкладається у BAC.

- Варіант 3: Комбо — +$5,000 бюджету + 20% Scope cut. Компроміс між вартістю і функціональністю.

Питання: "Який варіант ви б обрали?" — Оптимальна відповідь: "Варіант 3, бо він балансує ризик для замовника (не вся сума одразу) і дозволяє зберегти MVP BookOff. Non-MVP фічі можна доставити у ЛР8 у наступному релізі."

# 7. Завдання 7 — Post-mortem (Рефлексія)

## Ланцюг ризиків через всі лаби

Це ключова "фішка" лабораторної — показати викладачу, що вся серія лаб пов'язана. Один ризик проходить через ЛР4, ЛР5 і ЛР7:

| Лабораторна | Що сталось | Наслідок для ЛР7 |
| --- | --- | --- |
| ЛР4 (Risk Register) | T2: Flutter dependency conflicts. Score = 16 (High). Risk Owner — Senior Backend. Мітигація: контингенс ~42 год. API Abstraction Layer НЕ впроваджено. | Ризик залишився "відкритим" архітектурно |
| ЛР5 (Burn-down) | Day 4 Incident: T2 спрацював. +8 SP scope creep. Velocity впав до 2.8 SP/day. Команда не встигла закрити все за Sprint. | Саме ці незакриті SP → EV = 85% у ЛР7 |
| ЛР6 (Team/OBS) | Bus Factor = 1 для Backend архітектури. Лише Senior Backend знав API інтеграцію. | Коли API змінився — bottleneck на code review, ніхто крім Senior не міг допомогти швидко |
| ЛР7 (EVM — ця лаба) | CPI = 0.65, SV = −$1,411, CV = −$4,236. TCPI = 1.64 → Death March. | Фінансове відображення T2 ризику з ЛР4 |

## Розбивка "прірви" CV = −$4,236

Не всі витрати можна було уникнути — розберемо що від чого:

| Компонент | Сума ($) | % від CV | Чи можна було уникнути? |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовий AC overrun +15% (хотфікси) | ~2,825 | 67% | Так — API Abstraction Layer у ЛР4 вирішив би це |
| Currency ризик (девальвація) | 420 | 10% | Частково — валютний хедж або резерв у USD |
| Compliance ризик (ПДВ) | 202 | 5% | Ні — регуляторна зміна поза контролем |
| Inflation (хмара) | 50 | 1% | Ні — ринкова зміна поза контролем |
| Податки ФОП | 742 | 17% | Ні — операційна неминуча |

Висновок: 67% "дірки" можна було попередити однією архітектурною рішенням — API Abstraction Layer з версіонуванням та Redis cache як fallback.

## Золоте правило EVM

"$1, вкладений у мітигацію ризику на старті = $4–5 зекономлених на екваторі проєкту"

У нашому випадку: мітигація T2 у ЛР4 (впровадження API Abstraction Layer, приблизно 8–10 год роботи Senior) коштувала б ~$350. Натомість реальні збитки — $2,825 тільки від базового overrun. ROI мітигації = 2,825 / 350 ≈ 8× — вісімкратна окупність.

# 8. Типові питання викладача і короткі відповіді

| Питання | Коротка відповідь |
| --- | --- |
| Чому ви взяли $35/год, а не $11 як у ЛР6? | $11 — це blended rate усієї 17-особової команди BookOff включно з Junior-рівнями. $35 — ставка Reading & Library Squad (мідли). Ми аналізуємо лише цей stream. |
| Що таке EV? Це реальні гроші? | EV — не гроші з банку, а "скільки МАЛО коштувати виконане". EV = PV × % виконання. Якщо закрили 85% обсягу, EV = 85% від PV. |
| Чому CPI = 0.65, а не 1.0? | Бо AC >> EV: ми витратили $12,233 (з усіма ризиками і податками), а "отримали" лише $7,997 цінності. Кожен вкладений долар дав лише 65 центів цінності. |
| Чому не Сценарій Б для EAC? | Б = "шок минув". Але зміна Google Books API — системна вразливість, не одноразова подія. Без API Abstraction Layer ризик залишається активним. |
| Що таке TCPI і чому 1.64 — погано? | TCPI = скільки роботи залишилось / скільки грошей залишилось = 1.64. Тобто нам треба бути у 2.5 рази ефективнішими ніж зараз (CPI 0.65 → 1.64). Це фізично неможливо без зміни умов. |
| Що таке Death March? | Проєкт, де параметри нереалістичні, але команда продовжує. TCPI > 1.5 = математичне підтвердження. Вирішення: +бюджет, −scope, або комбо. |
| Що показує вертикальна щілина на кардіограмі? | AC − EV = $4,236. Це "спалені" гроші: скільки витратили ПОНАД цінністю, яку отримали. Грубо кажучи — вартість зайвої роботи через API-ризик. |
| Чому ЄСВ раховано для 4 ФОП, якщо деякі 0.5 ставки? | ЄСВ — фіксований платіж за ОСОБУ, незалежно від ставки зайнятості. PM на 0.5 ставки — все одно одна фізична особа → 1902 грн ЄСВ. |
| Як пов'язані ЛР4, ЛР5 і ЛР7? | T2 ризик (Flutter/API) з ЛР4 спрацював у Day 4 Incident (ЛР5), що дало velocity drop і незакриті SP. У ЛР7 це відобразилось у EV=85%, CPI=0.65. |
| Що буде далі — чи є Happy End? | Так — у ЛР8 (Release Management) ми впроваджуємо Change Request на API Abstraction Layer і Redis cache. До кінця ЛР8 CPI виходить майже на 1.0 (0.99). Це демонструє ефективність Change Governance. |

# 9. Quick Reference: всі ключові числа

| Параметр | Значення | Звідки |
| --- | --- | --- |
| Blended Rate | $35/год | Таблиця 1, Варіант 1 |
| FTE total | 3.0 (PM 0.5 + 2 Dev + QA 0.5) | Таблиця 1, Варіант 1 |
| Overheads | 12% | Таблиця 1, Варіант 1 |
| Hours per SP | 6 год | Таблиця 2, Варіант 1 |
| Weekly PV | $4,704 | FTE × 40 × $35 × 1.12 |
| BAC (4 тижні) | $18,816 | Weekly PV × 4 |
| PV (2 тижні) | $9,408 | Weekly PV × 2 |
| AC відхилення | +15% | Таблиця 3, Варіант 1 |
| EV виконання | 85% | Таблиця 3, Варіант 1 |
| AC базовий | $10,819.20 | PV × 1.15 |
| Податки ФОП | $741.93 | ЄП 5% + ВЗ 1% + ЄСВ |
| Фінансові ризики | $672.00 | Compliance + Currency + Inflation |
| AC total | $12,233.13 | Всі три шари |
| EV | $7,996.80 | PV × 0.85 |
| CV | −$4,236.33 | EV − AC |
| SV | −$1,411.20 | EV − PV |
| CPI | 0.65 | EV / AC |
| SPI | 0.85 | EV / PV |
| EAC (Сцен. А) | $28,783.36 | BAC / CPI |
| EAC (Сцен. Б) | $23,052.33 | AC + (BAC − EV) |
| EAC (Сцен. В) | $31,706.31 | AC + (BAC−EV)/(CPI×SPI) |
| VAC (Сцен. А) | −$9,967.36 | BAC − EAC |
| Прогноз завершення | 4.71 тижнів (5 тижнів) | 4 / SPI |
| TCPI | 1.64 | (BAC−EV)/(BAC−AC) |
| Зона TCPI | Death March (> 1.5) | Стандарт PMI |

BookOff Project — ЛР7 EVM Explanation | Підготовка до захисту