Шпаргалка до ЛР №8

Динамічний релізний менеджмент

Проєкт BookOff — Варіант 1 «ШІ-Колапс та Забутий Redis»

Пояснення кожного завдання, логіка вибору даних та відповіді на питання викладача.

# 0. Контекст: що відбувається у Варіанті 1?

Варіант 1 ЛР8 має назву "ШІ-Колапс та Забутий Redis" — і це не просто поетика. У ньому два конкретних інциденти:

## Інцидент 1: "ШІ-Колапс"

CEO замовника посеред проєкту заявляє: "Хочу AI-тегування книг через OpenAI!". Це новий Change Request CR-001 (+45 SP). Але коли тестова версія (Canary) виходить у продакшн, виявляється: розробники зробили синхронні (блокуючі) виклики до OpenAI API. Це означає, що поки OpenAI думає (1–3 сек), HTTP-запит від користувача просто чекає, нічого не роблячи. Під навантаженням черга заповнюється → HTTP 504 → Canary ролбек.

Ключова помилка: синхронний виклик зовнішнього API в основному HTTP-потоці. Правильний підхід: асинхронна черга (BullMQ). Це і є "ШІ-Колапс".

## Інцидент 2: "Забутий Redis"

Після релізу команда закрила проєкт і... забула вимкнути UAT-версію Redis (AWS ElastiCache Multi-AZ). Він "просто стоїть" і коштує $400/місяць. За рік — $4,800 без жодної користі. Завдання 11 — знайти і прибрати такі "хвости".

## Вхідні дані Варіанту 1

| Параметр | Значення | Де використовується |
| --- | --- | --- |
| Початковий Scope | 200 SP | Завд. 3, 4, 10 |
| BAC (початковий бюджет) | $50,000 | Завд. 10 |
| Velocity (5 спринтів) | [25, 12, 28, 15, 20] SP | Завд. 3, 4 |
| CR-001 Impact | 45 SP | Завд. 2, 3, 4 |
| Закрито за 5 спринтів | 100 SP | Завд. 3, 4 |
| Залишок до релізу | 145 SP | Завд. 3 |
| AC фінальний | $62,000 | Завд. 10 |
| Final Scope | 245 SP | Завд. 10 |
| Забутий Redis | $400/міс | Завд. 11 |

# 1. Завдання 1 — Change Request і Change Log

## Навіщо взагалі формальний CR? Хіба не можна просто додати задачу в Jira?

Можна — якщо хочеш провалити проєкт. Ось чому CR важливий:

- Без CR — немає фіксованого "що саме замовник хоче". Через місяць кожен буде пам'ятати по-різному.

- Без CR — команда не оцінила вартість. "Просто додамо OpenAI" насправді коштує 184 год розробки + 90 год QA = 274 людино-години.

- Без CR — немає Acceptance Criteria. Як перевіримо, що AI-тегування "працює"? Точність 50%? 90%?

- Без CR — коли реліз затримається на 2 спринти через це AI, замовник звинуватить команду в некомпетентності.

Ключова думка: Change Request = захист і команди, і замовника. З CR усі знають: "ми домовились на оце і оце, і ось як будемо перевіряти".

## Поля картки CR — навіщо кожне?

| Поле | Навіщо |
| --- | --- |
| As-Is (поточний стан) | Фіксує від чого відштовхуємось. Якщо забути — потім важко зрозуміти, що взагалі змінилось. |
| To-Be (бажаний стан) | Конкретний опис НОВОГО стану. Не "додати AI", а "користувач сканує ISBN → за 3 с отримує 5 полів JSON з тегами". |
| Business Value | Відповідь на питання "чому це взагалі потрібно?". Час додавання книги — 45 с → 8 с. Точність рекомендацій +25%. Без цього поля CR легко відхиляється як "примха". |
| Acceptance Criteria | Об'єктивна перевірка: "виконано" чи ні. p95 < 3 с, точність жанру >= 92%, fallback при помилці OpenAI. Якщо критерії не виконані — реліз не підписується. |
| CCB-вердикт | Change Control Board — рішення колективного органу: затвердити / відхилити / перенести. Захищає від одноосібних рішень. |

## Change Log — навіщо фіксувати відхилені CR?

CR-002 (PDF-експорт) — відхилено. CR-003 (Dark Mode) — закрито. Навіщо тримати їх у реєстрі?

- Якщо замовник через 3 місяці скаже "а ми ж просили PDF-експорт" — є документальний доказ: "Відхилено рішенням CCB від 2026-04-12, статус: Поза MVP".

- Для ретроспективи: скільки CR ми відхилили, скільки затвердили, скільки часу потратили на analysis.

# 2. Завдання 2 — Impact Analysis

## Три рівні аналізу — навіщо не один?

Impact Analysis відповідає на питання: "Скільки РЕАЛЬНО коштує ця зміна?" Ілюзія, що "просто додати API виклик" = 4 години. Реальність:

| Рівень | Що аналізуємо | Висновок для CR-001 |
| --- | --- | --- |
| 1. Architectural | Які компоненти системи зачіпає зміна | 5 контейнерів: Backend, PostgreSQL, Redis, REST API, Flutter |
| 2. Codebase | Скільки конкретних людино-годин потрібно | 184 год розробки (7 задач) + 90 год QA = 274 год ≈ 45 SP |
| 3. QA & Regression | Скільки старих тестів треба перевірити заново | 24 unit + 12 integration + 6 E2E нові. Регресія старих — +16 год. |

## Чому регресія = 33% від основної розробки?

Нова таблиця book_tags_ai використовує ті самі таблиці users і books, що і весь старий код. Після будь-якої міграції БД треба перевірити, що авторизація, CRUD книг і статистика читання все ще працюють. Це не параноя — в реальних проєктах 30–40% часу на QA йде на регресію.

## PERT-оцінка — навіщо три числа замість одного?

Класичний менеджерський гріх: "за скільки зробиш?" — "за тиждень". Потім через два тижні: "ну, я трохи помилився".

PERT дає три точки: Optimistic (все ідеально), Most Likely (нормальний день), Pessimistic (Murphy Law).

Формула: E = (O + 4M + P) / 6 = (33 + 4×46 + 68) / 6 = 47.5 ≈ 45 SP.

Ключова думка: PERT зважує Most Likely у 4 рази важче — бо "нормальний день" трапляється частіше, ніж ідеальний або катастрофа. Це і є довіра до медіани.

# 3. Завдання 3 — Confidence Interval Forecasting

## Чому не просто одна дата?

Це головне питання, яке точно запитає викладач. Детерміністичний прогноз ("реліз 15 жовтня") — брехня у більшості проєктів. Ось чому:

- Velocity команди BookOff: 25, 12, 28, 15, 20 SP — розкид від 12 до 28 SP. Це 2.3× різниця між найгіршим і найкращим спринтом.

- Якщо в наступному спринті розробник захворіє або OpenAI ліміти спрацюють — velocity падає до 12-15.

- Якщо все йде ідеально — velocity 26-28 SP.

Тому правильний прогноз — це вікно, а не точка.

## Як порахували три velocity?

| Метрика | Яку половину беремо | Числа | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| V_high (оптимістична) | 2 найкращих спринти | (25 + 28) / 2 | 26.5 SP/спринт |
| V_exp (реалістична) | медіана з 5 спринтів (середнє значення) | медіана {12,15,20,25,28} | 20.0 SP/спринт |
| V_low (песимістична) | 2 найгірших спринти | (12 + 15) / 2 | 13.5 SP/спринт |

Чому медіана, а не середнє для V_exp? Середнє = (25+12+28+15+20)/5 = 20.0 — в цьому випадку збігається. Але медіана стійкіша до "аномальних" спринтів (якби один спринт був 50 SP через хакатон — медіана б не зросла, а середнє б підскочило).

## Чому Remaining = 145 SP, а не 100?

За 5 спринтів команда закрила 100 SP (сума velocity: 25+12+28+15+20). Від початкового Scope 200 SP залишається 100 SP. Але CR-001 додає +45 SP. Тому залишок = 100 + 45 = 145 SP.

Питання: "Чому ми рахуємо CR у залишку?" — Бо CR затверджений (CCB-вердикт позитивний). Команда зобов'язана його виконати. Якщо б CR був відхилений — залишок = 100 SP.

## Як сформулювати прогноз для замовника?

НЕ ПРАВИЛЬНО: "Реліз 15 жовтня" — детерміністично, майже гарантовано буде неправильно.

ПРАВИЛЬНО: "З ймовірністю 90% реліз BookOff v2.0 відбудеться між 6-м та 11-м спринтами. Найбільш ймовірний термін — 8 спринтів (16 тижнів). Вікно ризику — 5 спринтів через дисперсію Velocity."

Важливо: вказати причину широкого вікна (висока дисперсія Velocity = 12–28 SP, ризик зовнішніх API). Замовник може прийняти рішення: "окей, давайте скоротимо scope, щоб звузити вікно".

# 4. Завдання 4 — Release Burn-up Chart

## Burn-up vs Burn-down: ключова різниця

| Тип | Що показує | Де ламається |
| --- | --- | --- |
| Burn-down | Одна лінія: залишок SP (йде вниз до нуля) | Коли додається CR — залишок ЗРОСТАЄ. Замовник бачить "команда відстає" — хоча це його ж рішення. |
| Burn-up | Дві лінії: Completed (вгору) і Total Scope | Якщо замовник додав CR — Scope стрибає вгору. Completed продовжує рівно. ВІДРАЗУ ВИДНО: хто "завинив" |

## Стрибок Scope на спринті 6

На спринті 6 CR-001 затверджується CCB. Scope стрибає з 200 SP до 245 SP (+45 SP). На Burn-up графіку це виглядає як вертикальний крок лінії Total Scope вгору. Лінія Completed в цей момент — на 120 SP, не змінюється.

Якби ми використовували Burn-down, замовник побачив би: "залишок спочатку падав з 200 до 100, потім різко виріс до 145" — і зробив би висновок "команда деградує". Burn-up захищає команду.

## Плато на Burn-up — що означає?

У сценарії Варіанту 1 є "ШІ-Колапс": Canary-деплой з sync-блокуючими викликами OpenAI → черга заповнюється → команда змушена зупинити спринти і фіксити баги. На Burn-up це виглядає як горизонтальне плато лінії Completed: 2 спринти без зростання.

Плато на Burn-up = команда не закриває Story Points, а займається bug-fixing. Це не в плані — це технічний борг "ШІ-Колапсу".

# 5. Завдання 5 — UAT Acceptance Testing

## BDD Given-When-Then — навіщо такий формат?

BDD (Behavior-Driven Development) — це спосіб записати тест так, щоб його розуміли і розробник, і тестувальник, і замовник. Кожен сценарій = конкретна поведінка системи.

| Ключове слово | Відповідає на питання | Приклад (BookOff AI-тегування) |
| --- | --- | --- |
| Given (умова) | В якій ситуації стартуємо? | Користувач авторизований, знаходиться на головному екрані |
| When (дія) | Що робить користувач? | Сканує ISBN 978-0451524935 ("1984" Орвелла) |
| Then (результат) | Що система має зробити? | За 3 с показує 5 AI-тегів: жанр, піджанр, складність, настрій, аудиторія |

## Три BDD-сценарії — навіщо не один "Happy Path"?

- Happy Path — перевіряємо що "все добре". Але 90% реальних помилок у крайніх випадках.

- Timeout/Fallback — OpenAI може упасти. Якщо ми не перевірили цей сценарій — при першому збої у продакшн буде катастрофа (це саме і трапилось під час "ШІ-Колапсу").

- PII Privacy — GDPR. Якщо OpenAI отримає особисті дані користувача (медичні нотатки, ім'я, адресу) — штраф до 4% річного обороту.

## Тріаж дефектів: Blocker / Major / Minor

| Клас | Критерій | Дія | Приклад BookOff |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocker | Система повністю непрацездатна для ключового сценарію | Реліз ЗАБОРОНЕНО. Hotfix 24 год. | Книга не зберігається в БД після AI-тегування |
| Major | Workaround є, але незручно | Conditional Sign-off. Patch за 14 днів. | AI помиляється у складності для 30% книг |
| Minor | Косметика, логіки не стосується | Реліз дозволено. Фікс у наступному спринті. | Іконка AI зсунута на 4 пікселі |

## Conditional Sign-off — що це і навіщо?

Реальність: продукт з нульовими дефектами не існує. Conditional Sign-off дозволяє релізнутись якщо:

- 0 Blocker-дефектів

- Major — є Workaround і зобов'язання виправити за 14 днів (Hypercare)

- Minor — занесені у Punch List із датами

Замовник підписує: "я в курсі про ці minor-баги, мені це окей, команда зобов'язалась виправити".

Питання: "Чому не чекати повного виправлення?" — Бо час теж гроші. Якщо 8 minor-косметичних багів блокують реліз на 2 тижні — бізнес втрачає 2 тижні монетизації через іконку зсунуту на 4 px.

# 6. Завдання 6 — Zero Downtime Deployment (Canary)

## Три стратегії деплою — яка коли?

| Стратегія | Як працює | Плюс | Мінус | Коли підходить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolling | Замінює старі pod-и на нові по одному | Простота | Якийсь час існують обидві версії — можуть бути проблеми з БД | Мінорні оновлення без змін API |
| Blue-Green | Дві ідентичні середи. Перемикаємо трафік одним кліком | Миттєвий rollback | Вдвічі більше інфраструктури, дорого | Критичні зміни де потрібен миттєвий відкат |
| Canary | 5% трафіку на нову версію, решта — стара | Перевірка на реальних користувачах з мінімальним ризиком | Складніший моніторинг і routing | Нові фічі з ризиком (наприклад, зовнішні API) |

## Чому обрали Canary, а не Blue-Green?

CR-001 додає зовнішній API (OpenAI). Ризики цього API (latency, rate limits, синхронні виклики) неможливо повністю передбачити на staging — там немає реального навантаження. Canary дозволяє виявити ці ризики на 5% реального трафіку (Blast Radius мінімальний) перед повним розгортанням.

Blue-Green не дає цієї переваги: ми або релізимо для 100%, або не релізимо взагалі. Canary — це "м'який старт".

## Stop Conditions — що це і чому такі числа?

Stop Conditions (умови зупинки Canary) — це пороги, при яких автоматично відбувається rollback на стару версію. Наші пороги:

| Метрика | Поріг | Чому саме це число | Зв'язок з BookOff |
| --- | --- | --- | --- |
| Latency p95 | > 2.0 с | SLO BookOff = 800 мс. 2 с — це вже "помітно повільно" для мобільного застосунку. | OpenAI відповідає 1-3 с. Без кешу кожен запит буде повільним. |
| HTTP 5xx errors | > 5% | Норма < 0.5%. 10× перевищення = явна проблема. | Якщо OpenAI timeout → 504 для користувача. |
| BullMQ queue depth | > 1 000 | Норма < 50. 20× перевищення = черга росте швидше ніж обробляється. | Саме це і є "ШІ-Колапс" — sync-блокуючі виклики заповнюють чергу. |
| CPU на pod-ах | > 90% > 5 хв | Короткочасний пік OK, тривале перевантаження = ланцюгова реакція відмов. | Worker-и AI Tagger при sync-викликах "висять" і не звільняють потоки. |

Питання: "Що таке p95 latency?" — p95 означає "95-й перцентиль". Тобто 95% запитів повертаються швидше за це значення. 5% "важких" запитів ігноруємо — вони можуть бути від повільного інтернету користувача. p95 — стандартна метрика SLO.

# 7. Завдання 7 — Database Migration: Expand-and-Contract

## Чому не просто "ALTER TABLE ADD COLUMN"?

Здавалось би: додаємо нову таблицю book_tags_ai → просто запускаємо ALTER. Але при Zero Downtime є проблема:

- Поки міграція йде — стара версія коду ще може записувати в БД.

- Якщо код v2.0 очікує нові колонки, а код v1.0 їх не знає — при одночасній роботі обох версій (Canary) будуть помилки.

Expand-and-Contract вирішує це через поетапне переведення.

## Три фази — що відбувається в кожній?

| Фаза | Дії | Стан коду | Стан БД | Тривалість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Expand (розширення) | Створюємо НОВУ таблицю book_tags_ai. Стара book_tags_legacy залишається. | v1.1: ПИШЕ в обидві таблиці, ЧИТАЄ зі старої. | Обидві таблиці існують і синхронізовані. | 2 спринти |
| 2. Transition (перехід) | BullMQ-worker переносить дані зі старої в нову. Потім деплоємо v2.0. | v2.0: ПИШЕ і ЧИТАЄ тільки з нової таблиці. | Нова таблиця повна. Стара "заморожена". | 1 тиждень |
| 3. Contract (звуження) | DROP TABLE book_tags_legacy. Це Point of No Return. | v2.0 (без змін) | Тільки нова таблиця. Rollback на v1.x вже неможливий. | 1 тиждень+ |

## Point of No Return — де саме він знаходиться?

Точка неповернення — між Фазою 2 і Фазою 3. До DROP TABLE:

- Rollback = просто переключити трафік на v1.1 (яка пише в обидві таблиці). Дані не втрачаються.

- Один kubectl rollout undo — і ми на старій версії.

Після DROP TABLE:

- Стара версія коду v1.x намагається читати book_tags_legacy → таблиці немає → помилка.

- Щоб відновитись — потрібен Point-In-Time Recovery RDS (~30 хв простою + втрата останніх транзакцій).

Саме тому DROP TABLE book_tags_legacy виконується окремим деплоємом у вихідний день, після 7+ днів стабільної роботи v2.0, з підтвердженим snapshot БД у S3.

Питання: "Навіщо таке ускладнення? Хіба не можна зупинити сервіс, мігрувати, запустити?" — Можна, якщо у вас "вікно на обслуговування" (maintenance window). Але BookOff — мобільний застосунок з користувачами у різних часових поясах. Вікно простою о 3 ночі за Київським часом — це прайм-тайм для Австралії. Zero Downtime = конкурентна перевага.

# 8. Завдання 8 — Technical Handover Package

## Навіщо Handover і чому він великий?

Scenario: проєкт зданий, команда розійшлась. Через 3 місяці о 3 ночі виробничий Redis вичерпав пам'ять. On-call інженер (якого не було в команді розробки) бачить alert. Що він робить?

- Якщо є Handover: відкриває Runbook "Redis OOM" → 5 кроків → проблема вирішена за 15 хв.

- Якщо Handover немає: будить Senior розробника, який вже не працює в компанії, і молиться.

Handover = трансфер знань з голів розробників у документи. Це дорого зробити один раз, але дуже дешево потім.

## C4 Model — чому 4 рівні, а не одна діаграма?

| Рівень C4 | Деталізація | Аудиторія | Приклад BookOff |
| --- | --- | --- | --- |
| Context | Система в оточенні (хто використовує) | CEO, стейкхолдери | BookOff ↔ Користувач ↔ OpenAI ↔ Google Books |
| Container | Сервіси і технології | Архітектор, TeamLead | Flutter App, Node.js API, PostgreSQL, Redis, AI Worker |
| Component | Модулі всередині одного контейнера | Senior Dev | Auth Service → JWT module, Session Store |
| Code | Класи, методи | Dev (якщо потрібно) | ai-tagger.service.ts класи і залежності |

У ЛР8 ми описуємо Container рівень — достатньо для L2/L3 Support. Code рівень — тільки якщо потрібен дуже глибокий аналіз.

## Runbook — що обов'язково має бути?

Runbook — це покрокова інструкція для конкретного інциденту. Формат:

- Симптом: що бачить on-call (Grafana alert, текст помилки)

- Час реакції: SLA (наприклад, 5 хв до першого кроку)

- Кроки: пронумеровані, конкретні команди (не "подивись що не так", а "kubectl logs ai-tagger -n production | tail -100")

- Ескалація: якщо за N хвилин не вирішено — хто далі (ім'я, телефон, Slack handle)

- Постмортем: посилання на шаблон у Confluence

# 9. Завдання 9 — Tech Debt Register

## Що таке технічний борг (ще раз, але по-людськи)?

Технічний борг = рішення, яке "зараз зручно, але потім доведеться переробити". Аналогія: купити диван у кредит. Зараз є диван, але щомісяця платиш відсотки. Якщо накопичити занадто багато боргу — тільки відсотки і сплачуєш, на нові меблі грошей немає.

## Квадрант Фаулера — чому 4 типи?

|  | Reckless (необачний) | Prudent (обачний) |
| --- | --- | --- |
| Deliberate (свідомий) | Знаємо що погано, але "пофіг, встигнемо". Найгірший тип. | Знаємо про компроміс, свідомо погоджуємось, документуємо. Прийнятний. |
| Inadvertent (ненавмисний) | Не знали як правильно, зрозуміли пізніше. Бувало з кожним. | Робили "правильно" за старими стандартами, зараз є кращий підхід. Нормально. |

## Борг #1 — Sync LLM calls без Circuit Breaker

Категорія: Inadvertent/Reckless — команда не знала про патерн Circuit Breaker на момент планування. Виявили у продакшн через "ШІ-Колапс".

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Principal (вартість фіксу) | 24 год = 6 SP. Реалізація jitter + adaptive Circuit Breaker + chaos testing. |
| Interest (вартість "жити з боргом") | ~8 год on-call/міс. У грошах: 8 × $35 = $280/міс. |
| Trigger Event (коли боргу не уникнути) | Будь-який інцидент OpenAI > 30 хв АБО подвоєння трафіку після маркетингової кампанії. |
| ROI від фіксу | $280/міс × 12 міс = $3,360/рік. Principal = 24 год × $35 = $840. Окупність: 3 місяці. |

## Борг #2 — Hardcoded LLM prompt

Категорія: Deliberate/Prudent — команда свідомо зробила простіше ("ship now"), розуміючи що це обмеження.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Principal | 32 год = 8 SP. Винесення промптів у Redis + версіонування + UI для PM. |
| Interest | ~4 год/міс на ручні зміни через PR. У грошах: $140/міс. |
| Trigger Event | Запит маркетингу на A/B-тест 3+ варіантів промптів АБО постійні помилки AI у якійсь категорії. |

Питання: "Чому Deliberate/Prudent — це нормально?" — Бо ресурси обмежені. "Ship now, perfect later" — правильна стратегія коли до Trigger Event далеко. Але ОБОВ'ЯЗКОВО треба задокументувати: що зробили свідомо, скільки це коштує, і коли треба виправити.

# 10. Завдання 10 — Project Closure Report (EVM)

## Як EVM виглядає на закритті? Чому CPI = 0.99?

На закритті проєкту весь обсяг виконаний (EV = Final Scope у грошах). Рахуємо від Cost per SP = BAC / Initial Scope:

| Крок | Формула | Значення |
| --- | --- | --- |
| Cost per SP (базова) | $50,000 / 200 SP | $250/SP |
| EV фінальний | 245 SP × $250/SP | $61,250 |
| AC фінальний | фактичні витрати | $62,000 |
| CV (відхилення) | $61,250 − $62,000 | −$750 |
| Final CPI | $61,250 / $62,000 | 0.9879 ≈ 0.99 |
| SSI (зростання scope) | 245 SP / 200 SP | 1.225 (+22.5%) |

## CPI 0.99 — це гарно чи погано?

CPI = 0.99 означає: на кожен $1 витрат ми отримали $0.99 цінності. Перевитрата всього $750 при загальному бюджеті $62,000 = 1.2% overrun. Це ДУЖЕ гарний результат, враховуючи:

- Scope зріс на 22.5% (+45 SP CR-001).

- Був інцидент "ШІ-Колапс" який потребував 2 спринти виправлення.

- В ЛР7 CPI було 0.65 (Red zone) — тут ефективне управління змінами підняло його до 0.99 (Yellow/Green zone).

Ланцюг ЛР7 → ЛР8: у ЛР7 CPI = 0.65 через T2 ризик (Google Books API). У ЛР8 CR-001 вводить новий T2+ ризик (OpenAI API), АЛЕ команда вже зробила уроки: асинхронна черга, Circuit Breaker, Feature Flag. Тому CPI = 0.99. Це демонструє, що "Change Governance + навчання на помилках" реально підвищує ефективність.

## SSI = 1.225 — як пояснити директору?

Директор може сказати: "Ви перевитратили $12,000 і затримались на 2 спринти! Де мій ROI?"

Відповідь:

- Перевитрата викликана CR-001 — рішенням самого CEO. Це зафіксовано у Change Log.

- Ми отримали 245 SP замість 200 SP. AI-тегування є конкурентною перевагою проти Goodreads.

- Альтернатива: відмовити CEO у CR → вкластись у $50,000 і 200 SP, але втратити стратегічну фічу. Потім все одно довелось би додавати у v3.0 за більший бюджет.

- CPI = 0.99 при SSI = 1.225 — це клас, а не катастрофа.

# 11. Завдання 11 — Decommissioning Checklist

## Чому "Забутий Redis" — управлінська, а не технічна проблема?

$400/місяць за Redis UAT — це технічна помилка (забули вимкнути). Але корінь — управлінська: у компанії не було обов'язкового Decommissioning Checklist при закритті проєкту. Девопс "думав, що PM закриє". PM "думав, що Девопс виключить". Ніхто не взяв відповідальність.

Рішення не технічне — це процес: обов'язковий Decommissioning Sign-off від DevOps Lead перед офіційним закриттям проєкту.

## 5 кроків cleanup — логіка порядку

| Крок | Що робимо | Чому цей порядок |
| --- | --- | --- |
| 1. Discovery (виявлення) | AWS Cost Explorer фільтр Tag: Project=BookOff-UAT | Спочатку ЗНАХОДИМО все — щоб нічого не пропустити |
| 2. ElastiCache cleanup | Snapshot → S3 Glacier → DELETE кластер | Найбільша витрата ($400/міс) — спочатку |
| 3. GitHub архівування | gh repo archive, видалення PAT-токенів | Безпека: старі токени = потенційна вразливість |
| 4. S3 Lifecycle Policy | Логи → Glacier після 30 днів, auto-delete після 365 | GDPR: дані не можна зберігати вічно |
| 5. SaaS аудит | Datadog 10→5 хостів, GitHub Copilot, OpenAI plan | Дрібні, але разом: $330/міс |

## Фінансовий ефект: $8,628/рік

| Ресурс | До cleanup | Після | Економія/міс |
| --- | --- | --- | --- |
| ElastiCache Multi-AZ UAT | $400/міс | $1/міс (Glacier snapshot) | $399/міс |
| S3 логи UAT (4 ТБ) | $95/міс | $5/міс (Glacier Deep Archive) | $90/міс |
| Datadog (10 → 5 хостів) | $300/міс | $150/міс | $150/міс |
| GitHub Copilot UAT users | $80/міс | $0 | $80/міс |
| РАЗОМ | $875/міс | $156/міс | $719/міс = $8,628/рік |

Glacier Deep Archive vs S3 Standard: $0.00099/ГБ vs $0.023/ГБ — різниця у 23 рази. Для логів, до яких звертаються раз на рік (аудит), це ідеальний tier.

# 12. Типові питання викладача і короткі відповіді

| Питання | Коротка відповідь |
| --- | --- |
| Навіщо формальний CR замість простої задачі в Jira? | CR фіксує As-Is/To-Be/Business Value/AC і рішення CCB. Без цього немає захисту ні команди, ні замовника. Якщо реліз затриматься через "звичайну задачу" — хтось буде звинувачений. З CR — є документ "замовник сам попросив, ось що домовились". |
| Що таке Impact Analysis і навіщо 3 рівні? | Рівень 1 (Architectural) — які підсистеми зачіпає CR. Рівень 2 (Codebase) — скільки конкретних годин. Рівень 3 (QA) — скільки тестів додається і скільки регресій. Разом = реальна вартість CR. Без цього "просто додамо API" коштує несподівані 274 людино-години. |
| Чому медіана, а не середнє для V_exp? | Медіана стійкіша до "аномальних" спринтів (хакатон, всі захворіли). Хоча в нашому випадку медіана {12,15,20,25,28} = 20 збігається зі середнім. Принцип: медіана не "переоцінює" через один рекордний спринт. |
| Чому Canary, а не Blue-Green? | OpenAI API ризики (latency, rate limits, sync-blocking) неможливо відтворити на staging. Canary перевіряє 5% реального трафіку з мінімальним Blast Radius. Blue-Green = 100% або 0% — немає градацій. |
| Що означає "ШІ-Колапс"? | LLM-плагін робив синхронні блокуючі виклики до OpenAI API в основному HTTP-потоці. При навантаженні черга BullMQ переповнювалась → HTTP 504 для користувачів. Canary зупинили, rollback, потім переробили на асинхронну чергу. |
| Що таке Point of No Return? | Момент DROP TABLE book_tags_legacy (Фаза 3 Expand-and-Contract). Після цього rollback на v1.x неможливий без відновлення БД з Point-In-Time Recovery (~30 хв простою). До цього моменту rollback = один kubectl команд. |
| Чому Tech Debt Deliberate/Prudent — це нормально? | "Ship now, perfect later" — правильна стратегія коли Trigger Event далеко. Важливо: задокументувати борг (Principal, Interest, Trigger) і додати до backlog. Не можна просто "забути". |
| CPI = 0.99 при SSI = 1.225 — це успіх чи провал? | Успіх. Scope зріс на 22.5% (рішення CEO), а перевитрата всього $750 (1.2%). У реальній індустрії CPI > 0.95 при зростаючому scope = клас-A проджект менеджмент. |
| Як пов'язані ЛР7 і ЛР8? | ЛР7: CPI = 0.65 (Red) через Google Books API ризик, TCPI = 1.64 (Death March). ЛР8: впровадження Change Governance + уроки з ЛР7 (async queue, Circuit Breaker) підняли CPI до 0.99 (Yellow/Green). Це реальний результат навчання на помилках. |
| Що таке "Забутий Redis"? | UAT AWS ElastiCache кластер, який забули вимкнути після релізу. $400/місяць без користі. Рішення: обов'язковий Decommissioning Sign-off від DevOps Lead при закритті будь-якого проєкту. Разом з іншими cleanup — $719/міс ($8,628/рік) економії. |
| Навіщо BDD Given-When-Then? | Формат, який розуміють і розробник, і тестувальник, і замовник. Given = передумова, When = дія, Then = результат. Конкретний, перевіряємий, однозначний. "Протестувати AI-тегування" — це не тест. "Given ISBN, When scan, Then за 3 с 5 полів" — це тест. |

# 13. Quick Reference: всі ключові числа ЛР8

| Параметр | Значення | Звідки |
| --- | --- | --- |
| Початковий Scope | 200 SP | Варіант 1 |
| BAC початковий | $50,000 | Варіант 1 |
| Velocity (5 спринтів) | [25, 12, 28, 15, 20] SP | Варіант 1 |
| Закрито за 5 спринтів | 100 SP | 25+12+28+15+20 |
| CR-001 Impact | 45 SP | Impact Analysis ≈ PERT |
| Remaining | 145 SP | (200−100)+45 |
| V_high | 26.5 SP/сп | (25+28)/2 |
| V_exp (медіана) | 20.0 SP/сп | медіана {12,15,20,25,28} |
| V_low | 13.5 SP/сп | (12+15)/2 |
| T_opt | 6 спринтів | ceil(145/26.5) |
| T_real | 8 спринтів | ceil(145/20) |
| T_pess | 11 спринтів | ceil(145/13.5) |
| Вікно ризику | 5 спринтів | T_pess − T_opt |
| Canary stop: queue depth | > 1,000 | норма < 50 |
| Canary stop: latency p95 | > 2.0 с | SLO = 800 мс |
| Canary stop: 5xx errors | > 5% | норма < 0.5% |
| AC фінальний | $62,000 | Варіант 1 |
| Final Scope | 245 SP | 200 + 45 CR-001 |
| Cost per SP | $250/SP | $50,000 / 200 SP |
| EV фінальний | $61,250 | 245 SP × $250 |
| CV фінальний | −$750 | $61,250 − $62,000 |
| Final CPI | 0.99 | $61,250 / $62,000 |
| SSI | 1.225 | 245 / 200 |
| Забутий Redis | $400/міс | Варіант 1 |
| Total Decommissioning savings | $719/міс = $8,628/рік | Sum cleanup items |
| Tech Debt #1 Principal | $840 (24 год × $35) | Circuit Breaker impl. |
| Tech Debt #1 Interest | $280/міс (8 год × $35) | On-call overhead |
| Tech Debt #2 Principal | $1,120 (32 год × $35) | Prompt versioning |
| Tech Debt #2 Interest | $140/міс (4 год × $35) | Manual PR changes |

BookOff Project — ЛР8 Release Management Explanation | Підготовка до захисту