Лабораторна робота №3 — BookOff

Завдання 1. Стратегічне, тактичне та операційне планування (SMART)

Проєкт: BookOff — читацький щоденник. Стек: Flutter · Node.js · PostgreSQL · Docker · GitHub Actions.

Стратегічна ціль №1 (SG-1)

Запустити повнофункціональний MVP-додаток BookOff протягом 6 місяців, забезпечивши не менше 100 активних користувачів із core-функціоналом: автентифікація, бібліотека, пошук та трекер прогресу.

Тактичний крок 1.1 — Milestone: Реалізація модуля автентифікації (кінець місяця 1)

- SMART-завдання 1.1.1: Розробити та покрити тестами ендпоінти POST /api/auth/register та /api/auth/login на Node.js з bcrypt-хешуванням (saltRounds: 10) та JWT-токенами (exp: 30d) — до кінця Спринту 1 (2 тижні). Критерій: 6 integration-тестів Supertest проходять, час відповіді < 1 с.

- SMART-завдання 1.1.2: Реалізувати Flutter-екрани реєстрації та логіну з валідацією (email RegExp, мін. 8 символів пароля) та збереженням JWT у flutter_secure_storage — до кінця Спринту 1. Критерій: 4 unit-тести форми проходять, токен зберігається між перезапусками.

Тактичний крок 1.2 — Milestone: Реалізація модулів бібліотеки та пошуку (кінець місяця 3)

- SMART-завдання 1.2.1: Інтегрувати Google Books API через власний проксі GET /api/books/search з Redis-кешуванням (TTL 300 с) — до кінця Спринту 3. Критерій: час відповіді API < 2 с для 95-го перцентиля, cache hit rate > 50% при повторних запитах.

- SMART-завдання 1.2.2: Розробити Flutter-екран бібліотеки з TabBar (3 вкладки: Хочу/Читаю/Прочитано) та CRUD-операціями через Riverpod — до кінця Спринту 4. Критерій: Widget-тести покривають всі 3 статуси, дані зберігаються після перезапуску.

- SMART-завдання 1.2.3: Створити таблицю user_books у PostgreSQL з міграцією Knex та розробити GET /api/user-books?status= — до кінця Спринту 2. Критерій: JOIN з таблицею books повертає метадані, час відповіді < 2 с.

Тактичний крок 1.3 — Milestone: Реалізація трекера прогресу та фінальний QA (кінець місяця 5)

- SMART-завдання 1.3.1: Реалізувати PATCH /api/user-books/:id з оновленням current_page та автоматичним розрахунком progress_percent на бекенді — до кінця Спринту 5. Критерій: unit-тести покривають граничні значення 0%, 50%, 100%, час відповіді < 1 с.

- SMART-завдання 1.3.2: Реалізувати Flutter-екран трекера з LinearProgressIndicator, автоматичним переміщенням книги до «Прочитано» при current_page == total_pages та збереженням дат — до кінця Спринту 5. Критерій: UI-тести покривають всі сценарії, прогрес зберігається після закриття.

Стратегічна ціль №2 (SG-2)

Побудувати стабільну та масштабовану технічну інфраструктуру, яка забезпечує uptime Dev-середовища > 99% та час виконання CI/CD-пайплайну < 5 хвилин, як фундамент для MMP та MLP фаз.

Тактичний крок 2.1 — Milestone: Налаштування DevOps-інфраструктури (кінець Sprint 0)

- SMART-завдання 2.1.1: Налаштувати docker-compose.yml з трьома сервісами (app / db / redis), healthcheck для PostgreSQL та volume для db_data — до завершення Sprint 0 (1 тиждень). Критерій: команда docker-compose up запускає всі сервіси з нуля без помилок протягом 2 хв.

- SMART-завдання 2.1.2: Задокументувати та розмістити .env.example з усіма обов'язковими змінними (DATABASE_URL, JWT_SECRET, GOOGLE_BOOKS_API_KEY, REDIS_URL) у репозиторії — до завершення Sprint 0. Критерій: GET /api/health повертає HTTP 200 на Dev-середовищі.

Тактичний крок 2.2 — Milestone: Впровадження CI/CD та стандартів якості (кінець місяця 2)

- SMART-завдання 2.2.1: Написати GitHub Actions workflow (.github/workflows/ci.yml) з кроками install → lint → test → build з блокуванням merge при падінні тестів — до кінця Спринту 2. Критерій: PR із failing тестом не може бути змержений; час виконання пайплайну < 5 хв.

- SMART-завдання 2.2.2: Налаштувати Swagger-документацію (swagger-jsdoc + swagger-ui-express) для всіх MVP-ендпоінтів (мінімум 8) та зробити її доступною на /api/docs — до кінця Спринту 2. Критерій: 100% ендпоінтів задокументовані, Swagger UI відкривається без помилок.

Тактичний крок 2.3 — Milestone: Перфоманс-тестування та моніторинг (кінець місяця 6)

- SMART-завдання 2.3.1: Провести load testing з k6 для ендпоінтів /api/books/search та /api/user-books при 50 одночасних користувачах — до кінця Спринту 6. Критерій: час відповіді для 95-го перцентиля < 2 с, звіт k6 завантажено у Notion.

- SMART-завдання 2.3.2: Налаштувати UptimeRobot моніторинг для Dev-середовища з алертами у Slack-канал команди — до кінця Спринту 5. Критерій: uptime > 99% протягом останнього місяця до релізу MVP, підтверджено щотижневим звітом.

Завдання 2. Високорівневе оцінювання (T-Shirt Sizing & Analogy)

2.1 Матриця еталонів (T-Shirt Sizing)

Всі 6 епіків проєкту BookOff розподілені за категоріями S / M / L / XL на основі відносної складності, кількості архітектурних шарів та залежностей від зовнішніх сервісів.

| ID | Назва епіка | Розмір | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOK-12 | Epic 1.0 — UI + Навігація | S | Лише мобільний шар (Flutter), немає БД, GoRouter + BottomNav |
| BOOK-13 | Epic 2.0 — Цифрова бібліотека | M | БД + REST API (CRUD) + Flutter State Management |
| BOOK-14 | Epic 3.0 — Smart-пошук | L | Зовнішній API (Google Books) + Redis-кеш + Flutter debounce |
| BOOK-15 | Epic 4.0 — Автентифікація | M | bcrypt + JWT + flutter_secure_storage + валідація форм |
| BOOK-16 | Epic 5.0 — Трекер прогресу | M | Міграція БД + PATCH endpoint + складна UI-логіка |
| BOOK-17 | Epic 6.0 — Бекенд + Інфраструктура | XL | Docker + CI/CD + Swagger + моніторинг — системний рівень |

Шкала розмірів: S — до 50 год | M — 50–90 год | L — 90–120 год | XL — 120+ год (після застосування коефіцієнтів).

2.2 Метод аналогії (Analogy Estimation)

Коригуючі коефіцієнти команди (єдині для всіх епіків):

- K_exp = 1.25 — команда витрачає на 25% більше часу через навчання новим технологіям (Flutter, Riverpod).

- K_tech = 1.15 — архітектура моноліт + Redis-кеш + зовнішній API додає 15% складності.

- K_req = 1.30 — закладається 30% на переробки через уточнення вимог замовника.

Загальний множник: E_final = E_base × (1.25 × 1.15 × 1.30) = E_base × 1.869

| ID | Назва епіка | Розмір | E_base (год) | E_final (год) | Джерело аналогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-12 | Epic 1.0 — UI + Навігація | S | 25 | 46.7 | Аналог: мобільний модуль навігації у Flutter-додатку Bookly (open-source). GoRouter + BottomNav, 4 екрани-заглушки — реальний час ~25 год. |
| BOOK-13 | Epic 2.0 — Цифрова бібліотека | M | 45 | 84.1 | Аналог: CRUD-модуль «Wishlist» у e-commerce Flutter+Node проєкті. Таблиця БД + 3 ендпоінти + State management — ~45 год. |
| BOOK-14 | Epic 3.0 — Smart-пошук | L | 55 | 103 | Аналог: інтеграція Open Library API у reading tracker (GitHub). Проксі-ендпоінт + Redis + debounce UI — ~38 год. |
| BOOK-15 | Epic 4.0 — Автентифікація | M | 40 | 74.8 | Аналог: JWT-авторизація у Node.js REST API (Traversy Media tutorial). bcrypt + JWT + secure storage — ~40 год. |
| BOOK-16 | Epic 5.0 — Трекер прогресу | M | 35 | 65.4 | Аналог: progress tracker у Habit-app (Flutter). PATCH endpoint + прогрес-бар UI + дати — ~35 год. |
| BOOK-17 | Epic 6.0 — Бекенд + Інфраструктура | XL | 72 | 135 | Аналог: налаштування DevOps для Node.js MVP (Docker + GitHub Actions + Swagger) — реальний досвід команди, ~65 год. |

Примітка: Сума SP всередині кожного епіка (Завдання 3) корелює з T-Shirt розміром: S (Epic 1.0) < M (Epic 2.0, 4.0, 5.0) < L (Epic 3.0) < XL (Epic 6.0).

Завдання 3. Agile-оцінювання (Story Points & Planning Poker)

3.1 Калібрування — вибір еталонної User Story (Baseline)

Еталонна US: «Як читач, я хочу видалити книгу зі списку» (US №7, Epic 2.0 — Цифрова бібліотека).

Обґрунтування вибору Baseline = 3 SP:

- Задача є типовою для проєкту: включає Flutter UI (кнопка + діалог підтвердження), HTTP-запит (DELETE /api/user-books/:id) та оновлення стану через Riverpod — охоплює всі три архітектурні шари мобільного додатку.

- Не найпростіша і не найскладніша — знаходиться рівно посередині діапазону складності проєкту, що робить її ідеальною точкою відліку для відносного оцінювання.

- Зрозуміла всім учасникам команди без додаткового уточнення вимог: є чіткий Acceptance Criterion і технічний опис у Jira.

- Оцінка консенсусна: під час Planning Poker всі учасники одразу погодились на 3 SP — відсутність дискусії підтверджує, що задача добре зрозуміла.

Відносно Baseline = 3 SP: лише UI без API → 2 SP; додається складна бізнес-логіка або зовнішній сервіс → 5–8 SP; системна інфраструктурна задача → 8–13 SP.

3.2 Результати сесії Planning Poker

Шкала Фібоначчі: 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13. Жодна US не перевищила 13 SP — декомпозиція не знадобилась. US №22 (CI/CD) = 13 SP — максимальне значення, відповідає найскладнішій технічній задачі (GitHub Actions + Docker + secrets).

| № | Назва User Story | Оцінка (SP) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Як читач, я хочу бачити нижнє меню з розділами | 3 | — |
| 2 | Як читач, я хочу щоб додаток запам'ятав останній відкритий розділ | 2 | — |
| 3 | Як читач, я хочу бачити індикатор завантаження | 2 | — |
| 4 | Як читач, я хочу перемкнути темну тему | 3 | — |
| 5 | Як читач, я хочу додати книгу до списку «Хочу прочитати» | 5 | — |
| 6 | Як читач, я хочу перемістити книгу між списками | 5 | — |
| 7 | Як читач, я хочу видалити книгу зі списку | 3 | BASELINE |
| 8 | Як читач, я хочу бачити кількість книг у кожному списку | 2 | — |
| 9 | Як читач, я хочу шукати книги за назвою | 8 | — |
| 10 | Як читач, я хочу шукати книги за автором | 5 | — |
| 11 | Як читач, я хочу бачити обкладинку та опис у результатах | 3 | — |
| 12 | Як читач, я хочу одним натисканням додати знайдену книгу | 5 | — |
| 13 | Як новий читач, я хочу зареєструватись через email та пароль | 8 | — |
| 14 | Як читач, я хочу увійти через email та пароль | 5 | — |
| 15 | Як читач, я хочу залишатись авторизованим після закриття | 3 | — |
| 16 | Як читач, я хочу вийти з облікового запису | 2 | — |
| 17 | Як читач, я хочу ввести кількість прочитаних сторінок | 5 | — |
| 18 | Як читач, я хочу бачити відсоток прочитаного | 3 | — |
| 19 | Як читач, я хочу вказати загальну кількість сторінок книги | 3 | — |
| 20 | Як читач, я хочу бачити дату початку та завершення книги | 3 | — |
| 21 | Як розробник, я хочу мати Docker-оточення | 8 | — |
| 22 | Як розробник, я хочу CI/CD пайплайн | 13 | — |
| 23 | Як розробник, я хочу Swagger документацію API | 5 | — |
| 24 | Як розробник, я хочу моніторинг сервера | 5 | — |

3.3 Зведення SP по епіках — перевірка відповідності T-Shirt розмірам

| ID | Назва епіка | Розрахунок SP | Сума SP | Відповідність T-Shirt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-12 | Epic 1.0 — UI + Навігація | 3+2+2+3 | 10 | S (< M) |
| BOOK-13 | Epic 2.0 — Цифрова бібліотека | 5+5+3+2 | 15 | M |
| BOOK-14 | Epic 3.0 — Smart-пошук | 8+5+3+5 | 21 | L (> M) |
| BOOK-15 | Epic 4.0 — Автентифікація | 8+5+3+2 | 18 | M |
| BOOK-16 | Epic 5.0 — Трекер прогресу | 5+3+3+3 | 14 | M |
| BOOK-17 | Epic 6.0 — Бекенд + Інфраструктура | 8+13+5+5 | 31 | XL (> L) |

Висновок: S (10 SP) < M (14–18 SP) < L (21 SP) < XL (31 SP) — співвідношення T-Shirt розмірів та сум SP відповідає вимозі задання.