## Завдання 4. Engineering Resilience: План «Б» та Моніторинг для ризику T2

Ризик: T2 — Конфлікт версій ключових Flutter-залежностей, що призводить до неможливості компіляції.

### 1. Trigger Event (Тригерна подія)

- Технічна умова: Провал кроку flutter build або flutter pub get у CI-конвеєрі з помилкою типу Version solving failed або The method 'X' isn't defined for the class 'Y' після злиття (merge) гілок або оновлення pubspec.yaml.

- Інструмент моніторингу: GitHub Actions (CI). Система автоматично надсилає сповіщення (через Slack/Telegram бот або Email) про статус Failed для Workflow "Build & Test".

### 2. Mitigation Plan (Запобігання)

- Жорстка фіксація версій: Використання pubspec.lock як основного джерела істини. Заборона використання діапазонів версій (наприклад, ^1.0.0) для критичних пакетів (go_router, riverpod); замість цього вказуються конкретні версії (version pinning).

- Pre-commit Check: Впровадження локального скрипта для розробників, який запускає flutter pub get та перевірку аналізатора перед кожним коммітом.

- Isolated Updates: Дозволити оновлення залежностей лише через окремий "Maintenance PR", який проходить повне регресійне тестування на реальних пристроях.

### 3. Contingency Plan (План «Б»)

- Миттєвий відкат (Rollback): Використання Git для повернення до останнього стабільного стану (commit hash), де збірка була успішною.

- Застосування Dependency Overrides: Якщо конфлікт викликаний транзитивною залежністю (пакетом, який використовує інший пакет), тимчасово використати секцію dependency_overrides у pubspec.yaml для примусового встановлення сумісної версії.

- Time-boxed Debugging: Виділення максимум 4 годин "Technical Spike" для вирішення конфлікту. Якщо рішення не знайдено — видалення конфліктного пакету та перехід на альтернативну бібліотеку або написання власної спрощеної реалізації функціонала, щоб не блокувати Sprint Backlog.

## Завдання 5. Risk-Adjusted Backlog: Ціна стабільності

## 1. Перегляд Sprint Backlog (Збереження Пошуку)

Щоб додати TECH-01 (3 SP), ми видалимо BOOK-18 (UI + Навігація головного екрана).

Чому саме її? На етапі MVP "красива навігація" та складний дизайн головного екрана можуть бути замінені на спрощений інтерфейс (Standard Material UI), що дозволить виграти час на технічну стабільність та логіку пошуку.

| ID | Тип | Назва задачі | Оцінка (SP) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-15 | Epic | Авторизація користувача | 5 | Must Have |
| BOOK-13 | Epic | Особиста бібліотека | 8 | Must Have |
| BOOK-14 | Epic | Smart-пошук (Google Books API) | 8 | Must Have |
| BOOK-83 | Tech Task | Dependency & CI/CD Guardrails | 3 | Risk Mitigator |
| Разом |  |  | 24 SP |  |

### 2. Перерахунок Real Capacity та "Ціна стабільності"

- Real Capacity (80% від 152 год): 121.6 год.

- Загальна оцінка нового беклогу (24 SP): При середньому коефіцієнті (Velocity) ~5.5 год/SP, це складає приблизно 132 години.

- Дефіцит: ~10-11 годин.

Як ми покриваємо дефіцит?

Оскільки ми впроваджуємо TECH-01 (автоматизацію залежностей), ми очікуємо, що це зменшить час на "випадковий" дебаг конфліктів у майбутньому. Проте, у поточному спринті команда має працювати в режимі "Lean UI": реалізуємо пошук і бібліотеку з мінімально життєздатним дизайном, щоб компенсувати витрати часу на інженерний захист.

### 3. Управлінське рішення: Обґрунтування

Вибір: Залишаємо BOOK-14 (Smart-пошук), видаляємо BOOK-12 (Складний UI/Навігація).

Обґрунтування з точки зору бізнес-цінності проти ризику:

- Бізнес-цінність: Пошук книг — це "магічний момент" (Aha-moment) для користувача. Без нього додаток BookOff перетворюється на звичайний записник, що критично знижує цінність MVP.

- Технічний компроміс: Ми свідомо йдемо на ризики T1 (API failure) та T3 (Quota limit), оскільки залишаємо фічу. Але завдяки TECH-01, ми принаймні гарантуємо, що додаток завжди буде збиратися (Build Success), навіть якщо зовнішній API почне "штормити".

- Дизайн vs Функціонал: В MVP користувачі пробачать відсутність анімацій у навігації (BOOK-18), але не пробачать відсутність можливості знайти книгу.

Завдання 7. Проєктування механізмів Fault Tolerance

Для захисту системи ми використаємо комбінацію Bulkhead Isolation (на рівні архітектури коду) та Fallback Strategy (на рівні процесу доставки), щоб помилка в оновленні однієї бібліотеки не зупинила весь реліз.

#### Bulkhead Isolation (Ізоляція ресурсів)

Ми розділимо зовнішні залежності проєкту на логічні "відсіки" (Bulkheads). Замість того, щоб весь додаток залежав від конкретних версій пакетів напряму, ми створимо Adapter Layer (шар адаптерів).

- Як це працює: Кожна критична залежність (наприклад, Riverpod для стейт-менеджменту або Dio для мережі) ізолюється у власному внутрішньому пакеті/модулі.

- Поріг спрацювання (Threshold): Якщо при оновленні версії riverpod виникає конфлікт, він локалізується лише в модулі core_state. Решта модулів (UI, Local Database) залишаються працездатними. CI-чекер блокує лише цей "відсік".

#### Fallback Strategy (Запасний варіант)

Якщо автоматична збірка з новими залежностями провалюється (Trigger Event), система автоматично перемикається на попередній стабільний стан.

- Технічна реалізація: Використання Git Tag Fallback. CI-скрипт при виявленні помилки компіляції (exit code 1) автоматично виконує git checkout останнього стабільного тегу (наприклад, v1.2.0-stable), проводить збірку на ньому та деплоїть "гаряче виправлення" або сповіщає про відкат.

- Що побачить користувач: Користувач не побачить "падіння" або відсутності оновлення. Він продовжить користуватися стабільною версією, поки розробники виправляють конфлікт у фоновому режимі.