# Лабораторна робота №3 — BookOff

# Завдання 1. Стратегічне, тактичне та операційне планування (SMART)

Проєкт: BookOff — читацький щоденник. Стек: Flutter · Node.js · PostgreSQL · Docker · GitHub Actions.

## Стратегічна ціль №1 (SG-1)

Запустити повнофункціональний MVP-додаток BookOff протягом 6 місяців, забезпечивши не менше 100 активних користувачів із core-функціоналом: автентифікація, бібліотека, пошук та трекер прогресу.

Тактичний крок 1.1 — Milestone: Реалізація модуля автентифікації (кінець місяця 1)

- SMART-завдання 1.1.1: Розробити та покрити тестами ендпоінти POST /api/auth/register та /api/auth/login на Node.js з bcrypt-хешуванням (saltRounds: 10) та JWT-токенами (exp: 30d) — до кінця Спринту 1 (2 тижні). Критерій: 6 integration-тестів Supertest проходять, час відповіді < 1 с.

- SMART-завдання 1.1.2: Реалізувати Flutter-екрани реєстрації та логіну з валідацією (email RegExp, мін. 8 символів пароля) та збереженням JWT у flutter_secure_storage — до кінця Спринту 1. Критерій: 4 unit-тести форми проходять, токен зберігається між перезапусками.

Тактичний крок 1.2 — Milestone: Реалізація модулів бібліотеки та пошуку (кінець місяця 3)

- SMART-завдання 1.2.1: Створити таблицю user_books у PostgreSQL з міграцією Knex та розробити GET /api/user-books?status= — до кінця Спринту 2. Критерій: JOIN з таблицею books повертає метадані, час відповіді < 2 с.

- SMART-завдання 1.2.2: Інтегрувати Google Books API через власний проксі GET /api/books/search з Redis-кешуванням (TTL 300 с) — до кінця Спринту 3. Критерій: час відповіді API < 2 с для 95-го перцентиля, cache hit rate > 50% при повторних запитах.

- SMART-завдання 1.2.3: Розробити Flutter-екран бібліотеки з TabBar (3 вкладки: Хочу/Читаю/Прочитано) та CRUD-операціями через Riverpod — до кінця Спринту 4. Критерій: Widget-тести покривають всі 3 статуси, дані зберігаються після перезапуску.

## Тактичний крок 1.3 — Milestone: Реалізація трекера прогресу та фінальний QA (кінець місяця 5)

## SMART-завдання 1.3.1: Реалізувати PATCH /api/user-books/:id з оновленням current_page та автоматичним розрахунком progress_percent на бекенді — до кінця Спринту 5. Критерій: unit-тести покривають граничні значення 0%, 50%, 100%, час відповіді < 1 с.

## SMART-завдання 1.3.2: Реалізувати Flutter-екран трекера з LinearProgressIndicator, автоматичним переміщенням книги до «Прочитано» при current_page == total_pages та збереженням дат — до кінця Спринту 5. Критерій: UI-тести покривають всі сценарії, прогрес зберігається після закриття.

## Стратегічна ціль №2 (SG-2)

Забезпечити технічну готовність продукту до масштабування на 1000+ користувачів у фазі MMP через стабільну інфраструктуру з uptime Dev-середовища > 99% та автоматизований CI/CD-пайплайн із часом виконання < 5 хвилин.

Тактичний крок 2.1 — Milestone: Налаштування DevOps-інфраструктури (кінець Sprint 0)

- SMART-завдання 2.1.1: Налаштувати docker-compose.yml з трьома сервісами (app / db / redis), healthcheck для PostgreSQL та volume для db_data — до завершення Sprint 0 (1 тиждень). Критерій: команда docker-compose up запускає всі сервіси з нуля без помилок протягом 2 хв.

- SMART-завдання 2.1.2: Задокументувати та розмістити .env.example з усіма обов'язковими змінними (DATABASE_URL, JWT_SECRET, GOOGLE_BOOKS_API_KEY, REDIS_URL) у репозиторії — до завершення Sprint 0. Критерій: файл .env.example присутній у корені репозиторію з 4 обов'язковими змінними, кожна задокументована коментарем; новий розробник може підняти середовище за README без звернення до команди.

Тактичний крок 2.2 — Milestone: Впровадження CI/CD та стандартів якості (кінець місяця 2)

- SMART-завдання 2.2.1: Написати GitHub Actions workflow (.github/workflows/ci.yml) з кроками install → lint → test → build з блокуванням merge при падінні тестів — до кінця Спринту 2. Критерій: PR із failing тестом не може бути змержений; час виконання пайплайну < 5 хв.

- SMART-завдання 2.2.2: Налаштувати Swagger-документацію (swagger-jsdoc + swagger-ui-express) для всіх MVP-ендпоінтів (мінімум 8) та зробити її доступною на /api/docs — до кінця Спринту 2. Критерій: 100% ендпоінтів задокументовані, Swagger UI відкривається без помилок.

Тактичний крок 2.3 — Milestone: Перфоманс-тестування та моніторинг (кінець місяця 4)

- SMART-завдання 2.3.1: Провести load testing з k6 для ендпоінтів /api/books/search та /api/user-books при 50 одночасних користувачах — до кінця Спринту 4. Критерій: час відповіді для 95-го перцентиля < 2 с, звіт k6 завантажено у Notion.

- SMART-завдання 2.3.2: Налаштувати UptimeRobot моніторинг для Dev-середовища з алертами у Slack-канал команди — до кінця Спринту 3. Критерій: uptime > 99% протягом останнього місяця до релізу MVP, підтверджено щотижневим звітом.

# Завдання 2. Високорівневе оцінювання (T-Shirt Sizing & Analogy)

## 2.1 Матриця еталонів (T-Shirt Sizing)

Всі 6 епіків проєкту BookOff розподілені за категоріями S / M / L / XL на основі відносної складності, кількості архітектурних шарів та залежностей від зовнішніх сервісів.

| ID | Назва епіка | Розмір | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOK-12 | Epic 1.0 — UI + Навігація | S | Лише мобільний шар (Flutter), немає БД, GoRouter + BottomNav |
| BOOK-13 | Epic 2.0 — Цифрова бібліотека | M | БД + REST API (CRUD) + Flutter State Management |
| BOOK-14 | Epic 3.0 — Smart-пошук | L | Зовнішній API (Google Books) + Redis-кеш + Flutter debounce |
| BOOK-15 | Epic 4.0 — Автентифікація | M | bcrypt + JWT + flutter_secure_storage + валідація форм |
| BOOK-16 | Epic 5.0 — Трекер прогресу | M | Міграція БД + PATCH endpoint + складна UI-логіка |
| BOOK-17 | Epic 6.0 — Бекенд + Інфраструктура | XL | Docker + CI/CD + Swagger + моніторинг — системний рівень |

Шкала розмірів: S — до 50 год | M — 50–90 год | L — 90–120 год | XL — 120+ год (після застосування коефіцієнтів).

## 2.2 Метод аналогії (Analogy Estimation)

Коригуючі коефіцієнти команди (єдині для всіх епіків):

- K_exp = 1.25 — команда витрачає на 25% більше часу через навчання новим технологіям (Flutter, Riverpod).

- K_tech = 1.15 — архітектура моноліт + Redis-кеш + зовнішній API додає 15% складності.

- K_req = 1.30 — закладається 30% на переробки через уточнення вимог замовника.

Загальний множник: E_final = E_base × (1.25 × 1.15 × 1.30) = E_base × 1.869

| ID | Назва епіка | Розмір | E_base (год) | E_final (год) | Джерело аналогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-12 | Epic 1.0 — UI + Навігація | S | 25 | 46.7 | Аналог: мобільний модуль навігації у Flutter-додатку Bookly (open-source). GoRouter + BottomNav, 4 екрани-заглушки — реальний час ~25 год. |
| BOOK-13 | Epic 2.0 — Цифрова бібліотека | M | 45 | 84.1 | Аналог: CRUD-модуль «Wishlist» у e-commerce Flutter+Node проєкті. Таблиця БД + 3 ендпоінти + State management — ~45 год. |
| BOOK-14 | Epic 3.0 — Smart-пошук | L | 55 | 103 | Аналог: інтеграція Open Library API у reading tracker (GitHub). Проксі-ендпоінт + Redis + debounce UI — ~38 год. |
| BOOK-15 | Epic 4.0 — Автентифікація | M | 40 | 74.8 | Аналог: JWT-авторизація у Node.js REST API (Traversy Media tutorial). bcrypt + JWT + secure storage — ~40 год. |
| BOOK-16 | Epic 5.0 — Трекер прогресу | M | 35 | 65.4 | Аналог: progress tracker у Habit-app (Flutter). PATCH endpoint + прогрес-бар UI + дати — ~35 год. |
| BOOK-17 | Epic 6.0 — Бекенд + Інфраструктура | XL | 72 | 135 | Аналог: налаштування DevOps для Node.js MVP (Docker + GitHub Actions + Swagger) — реальний досвід команди, ~65 год. |

Примітка: Сума SP всередині кожного епіка (Завдання 3) корелює з T-Shirt розміром: S (Epic 1.0) < M (Epic 2.0, 4.0, 5.0) < L (Epic 3.0) < XL (Epic 6.0).

# Завдання 3. Agile-оцінювання (Story Points & Planning Poker)

## 3.1 Калібрування — вибір еталонної User Story (Baseline)

Еталонна US: «Як читач, я хочу видалити книгу зі списку» (US №7, Epic 2.0 — Цифрова бібліотека).

Обґрунтування вибору Baseline = 3 SP:

- Задача є типовою для проєкту: включає Flutter UI (кнопка + діалог підтвердження), HTTP-запит (DELETE /api/user-books/:id) та оновлення стану через Riverpod — охоплює всі три архітектурні шари мобільного додатку.

- Не найпростіша і не найскладніша — знаходиться рівно посередині діапазону складності проєкту, що робить її ідеальною точкою відліку для відносного оцінювання.

- Зрозуміла всім учасникам команди без додаткового уточнення вимог: є чіткий Acceptance Criterion і технічний опис у Jira.

- Оцінка консенсусна: під час Planning Poker всі учасники одразу погодились на 3 SP — відсутність дискусії підтверджує, що задача добре зрозуміла.

Відносно Baseline = 3 SP: лише UI без API → 2 SP; додається складна бізнес-логіка або зовнішній сервіс → 5–8 SP; системна інфраструктурна задача → 8–13 SP.

## 3.2 Результати сесії Planning Poker

Шкала Фібоначчі: 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13. Жодна US не перевищила 13 SP — декомпозиція не знадобилась. US №22 (CI/CD) = 13 SP — максимальне значення, відповідає найскладнішій технічній задачі (GitHub Actions + Docker + secrets).

| № | Назва User Story | Оцінка (SP) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Як читач, я хочу бачити нижнє меню з розділами | 3 | — |
| 2 | Як читач, я хочу щоб додаток запам'ятав останній відкритий розділ | 2 | — |
| 3 | Як читач, я хочу бачити індикатор завантаження | 2 | — |
| 4 | Як читач, я хочу перемкнути темну тему | 3 | — |
| 5 | Як читач, я хочу додати книгу до списку «Хочу прочитати» | 5 | — |
| 6 | Як читач, я хочу перемістити книгу між списками | 5 | — |
| 7 | Як читач, я хочу видалити книгу зі списку | 3 | BASELINE |
| 8 | Як читач, я хочу бачити кількість книг у кожному списку | 2 | — |
| 9 | Як читач, я хочу шукати книги за назвою | 8 | — |
| 10 | Як читач, я хочу шукати книги за автором | 5 | — |
| 11 | Як читач, я хочу бачити обкладинку та опис у результатах | 3 | — |
| 12 | Як читач, я хочу одним натисканням додати знайдену книгу | 5 | — |
| 13 | Як новий читач, я хочу зареєструватись через email та пароль | 8 | — |
| 14 | Як читач, я хочу увійти через email та пароль | 5 | — |
| 15 | Як читач, я хочу залишатись авторизованим після закриття | 3 | — |
| 16 | Як читач, я хочу вийти з облікового запису | 2 | — |
| 17 | Як читач, я хочу ввести кількість прочитаних сторінок | 5 | — |
| 18 | Як читач, я хочу бачити відсоток прочитаного | 3 | — |
| 19 | Як читач, я хочу вказати загальну кількість сторінок книги | 3 | — |
| 20 | Як читач, я хочу бачити дату початку та завершення книги | 3 | — |
| 21 | Як розробник, я хочу мати Docker-оточення | 8 | — |
| 22 | Як розробник, я хочу CI/CD пайплайн | 13 | — |
| 23 | Як розробник, я хочу Swagger документацію API | 5 | — |
| 24 | Як розробник, я хочу моніторинг сервера | 5 | — |

## 3.3 Зведення SP по епіках — перевірка відповідності T-Shirt розмірам

| ID | Назва епіка | Розрахунок SP | Сума SP | Відповідність T-Shirt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-12 | Epic 1.0 — UI + Навігація | 3+2+2+3 | 10 | S (< M) |
| BOOK-13 | Epic 2.0 — Цифрова бібліотека | 5+5+3+2 | 15 | M |
| BOOK-14 | Epic 3.0 — Smart-пошук | 8+5+3+5 | 21 | L (> M) |
| BOOK-15 | Epic 4.0 — Автентифікація | 8+5+3+2 | 18 | M |
| BOOK-16 | Epic 5.0 — Трекер прогресу | 5+3+3+3 | 14 | M |
| BOOK-17 | Epic 6.0 — Бекенд + Інфраструктура | 8+13+5+5 | 31 | XL (> L) |

Висновок: S (10 SP) < M (14–18 SP) < L (21 SP) < XL (31 SP) — співвідношення T-Shirt розмірів та сум SP відповідає вимозі задання.

# Завдання 4. Детальне оцінювання ризикових задач (Bottom-up & PERT)

## 4.1 Тривалість кожного Sub-tasks

## 4.1.1. Епік 1.0 — UI + Навігація (BOOK-12)

### User story: BOOK-18

Sub-tasks та оцінки (Original estimate):

- BOOK-45 — GoRouter маршрутизація → 8h

- BOOK-46 — Екрани-заглушки Library/Search/Profile → 4h

- BOOK-47 — BottomNavigationBar, 3 items → 4h

- BOOK-48 — Негативні сценарії (помилки + retry) → 6h

- BOOK-49 — Збереження активної вкладки (SharedPreferences) → 4h

- BOOK-50 — Анімація переходів (≤300 мс) → 4h

- BOOK-51 — Оптимізація першого рендеру (≤1 сек) → 6h

- BOOK-52 — Widget‑тести навігації → 6h

## 4.1.2. Епік 2.0 — Цифрова бібліотека (BOOK-13)

### User story: BOOK-22

Sub-tasks:

- BOOK-53 — Логіка додавання книги (перевірка наявності) → 8h

- BOOK-54 — Відображення книги у “Хочу прочитати” → 4h

- BOOK-56 — Збереження у таблиці user_books → 6h

- BOOK-55 — Обробка відсутності інтернету → 4h

- BOOK-57 — Відображення статусу операції → 4h

- BOOK-58 — HTTPS + час відповіді ≤2 с → 4h

## 4.1.3. Епік 3.0 — Smart‑пошук (Google Books API) (BOOK-14)

### User story: BOOK-26

Sub-tasks:

- BOOK-59 — Ліміт 20 результатів на сторінку → 4h

- BOOK-61 — Валідація мінімальної довжини (≥3 символи) → 2h

- BOOK-60 — Обробка недоступності API → 4h

- BOOK-62 — Таймаут бекенду ≤2 с → 4h

- BOOK-63 — Кешування останніх 10 запитів → 6h

- BOOK-64 — Створення таблиці user_books (schema + міграція) → 8h

## 4.1.4. Епік 4.0 — Автентифікація користувача (BOOK-15)

### User story: BOOK-30

Sub-tasks:

- BOOK-65 — Email‑підтвердження реєстрації → 8h

- BOOK-66 — Деактивація кнопки “Зареєструватись” → 3h

- BOOK-67 — Кнопка показу/приховування пароля → 3h

- BOOK-68 — Показ CircularProgressIndicator при відправці → 3h

## 4.1.5. Епік 5.0 — Трекер прогресу читання (BOOK-16)

### User story: BOOK-34

Sub-tasks:

- BOOK-70 — Тест часу відповіді PATCH /api/user-books/:id → 4h

- BOOK-72 — Валідація вводу сторінок → 3h

- BOOK-71 — Збереження й відновлення прогресу → 6h

- BOOK-69 — Текст "X зі Y сторінок (Z%)" → 3h

- BOOK-73 — Анімоване оновлення прогрес‑бару → 4h

## 4.1.6. Епік 6.0 — Бекенд + Інфраструктура (BOOK-17)

### User story: BOOK-39

Sub-tasks:

- BOOK-76 — Healthcheck для app у docker-compose.yml → 4h

- BOOK-74 — Статуси пайплайну у GitHub PR → 6h

- BOOK-77 — Блокування merge, якщо тести не пройшли → 6h

- BOOK-75 — Оптимізація часу пайплайну до ≤5 хв → 8h

- BOOK-78 — Публікація Docker‑образу в GHCR → 8h

## 4.2 Триточкове оцінювання (PERT)

## 4.2.1. Епік 1.0 — UI + Навігація (BOOK-12)

| Sub-task | M (год) | O (що спростило?) | P (що пішло не так?) | Ризики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-45 — GoRouter маршрутизація (go_router, /library, /search, /profile, ShellRoute) | 8 | O: 6 год — є приклад ShellRoute в офіційній документації | P: 14 год — потреба переробити архітектуру навігації | Конфлікти стану при ShellRoute + nested навігації; переробка структури віджетів |
| BOOK-46 — Екрани-заглушки Library/Search/Profile (StatelessWidget) | 4 | O: 3 год — базовий шаблон екранів готовий | P: 7 год — доведеться адаптувати під складні стани/навігацію | Дизайн змінюється; потрібно закласти складні стани відразу |
| BOOK-47 — BottomNavigationBar, 3 items (book/search/person) | 4 | O: 3 год — використовуємо стандартний BottomNavigationBar | P: 7 год — можливі кастомні анімації/форми бару | Потрібна кастомна анімація/shape; конфлікти іконок/теми на платформах |
| BOOK-48 — Негативні сценарії (помилки + retry) | 6 | O: 5 год — є готовий error-state віджет | P: 10 год — уніфікація error-handling | Баги при різних типах помилок (network, 4xx, 5xx); рефакторинг обробки помилок |
| BOOK-49 — Збереження активної вкладки (SharedPreferences, last_tab_index) | 4 | O: 3 год — приклади в документації, індекси просто зберігати | P: 7 год — race-condition між відновленням стану й ініціалізацією | Race-condition; можлива потреба в SettingsService |
| BOOK-50 — Анімація переходів (≤300 мс) | 4 | O: 3 год — PageRouteBuilder підходить, налаштувати тривалість | P: 7 год — конфлікт з go_router або потреба в кастомі | Лаги на слабких пристроях; конфлікт з go_router для складних анімацій |
| BOOK-51 — Оптимізація першого рендеру (≤1 сек) | 6 | O: 5 год — важкий віджет винести в lazy-ініціалізацію | P: 11 год — стороння бібліотека або ініціалізація даних | Вузькі місця у сторонніх бібліотеках; змінити ініціалізацію даних |
| BOOK-52 — Widget‑тести навігації | 6 | O: 5 год — структура навігації чиста, є зразок | P: 11 год — складно мокати залежності | Flaky тести через асинхронні переходи; впровадження DI/Service Locator |

## 4.2.2. Епік 2.0 — Цифрова бібліотека (BOOK-13)

| Sub-task | M (год) | O (що спростило?) | P (що пішло не так?) | Ризики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-53 — Логіка додавання книги до "Хочу прочитати" з перевіркою наявності | 8 | O: 6 год — backend API стабільне, відповіді в очікуваному форматі | P: 14 год — дублікати, concurrency | Дублікати записів; потреба в унікальних обмеженнях; concurrent запити |
| BOOK-55 — Відсутність інтернету (offline сценарій) | 4 | O: 3 год — використовується connectivity_plus, залишилось обробити стани | P: 7 год — різна поведінка на платформах | Непослідовна поведінка Android/iOS; потреба в кешуванні дій для синхронізації |
| BOOK-57 — Статус операції додавання книги | 4 | O: 3 год — є глобальний SnackBar/Toast сервіс | P: 7 год — складніша індикація потрібна | Потрібні inline статуси/іконки; конфлікти з іншими повідомленнями |
| BOOK-56 — Збереження в таблиці user_books (DB) | 6 | O: 5 год — міграції налаштовані, додати таблицю та репозиторій | P: 11 год — міграції/індекси | Проблеми з міграціями на staging/prod; додаткові поля/індекси |
| BOOK-54 — Відображення книги у списку "Хочу прочитати" | 4 | O: 3 год — готовий Card‑компонент | P: 7 год — дизайн/перформанс | Редизайн компоненту; важкі превʼю в списку впливають на продуктивність |
| BOOK-58 — HTTPS + час відповіді ≤2 с | 4 | O: 3 год — сертифікати налаштовані, тюнінг таймаутів | P: 7 год — некоректний HTTPS або повільний сервер | Self-signed/mixed content; серверні затримки, потреба в кешуванні |

## 4.2.3. Епік 3.0 — Smart‑пошук (Google Books API) (BOOK-14)

| Sub-task | M (год) | O (що спростило?) | P (що пішло не так?) | Ризики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-59 — Ліміт 20 результатів на сторінку | 4 | O: 3 год — API підтримує пагінацію (maxResults/startIndex) | P: 7 год — неконсистентність пагінації | Дублювання/пропуски при швидкій прокрутці; змінити UX (infinite scroll vs кнопка) |
| BOOK-61 — Валідація мінімальної довжини (≥3 символи) | 2 | O: 2 год — простий чек перед викликом API | P: 4 год — мультимовність/спецсимволи | Потрібна додаткова валідація для пробілів/локалі; debounce UX |
| BOOK-60 — Негативний сценарій недоступності API | 4 | O: 3 год — централізована обробка помилок | P: 7 год — різні типи помилок | Timeout/DNS/5xx потребують різних повідомлень; нестабільні формати помилок |
| BOOK-62 — Таймаут бекенду ≤2 с | 4 | O: 3 год — налаштування таймауту у клієнті | P: 7 год — сторонній API повільний | Потрібно кешування або асинхронна обробка запитів |
| BOOK-63 — Кешування останніх 10 пошукових запитів | 6 | O: 5 год — локальне сховище (SharedPreferences / Hive) доступне | P: 11 год — зміна формату/multi-account | Потрібно змінити формат зберігання; проблеми з очищенням/оновленням кешу |
| BOOK-64 — Створення таблиці user_books (schema + міграція) | 8 | O: 6 год — налаштований інструмент міграцій | P: 14 год — узгодження схеми | Довгі узгодження; проблеми з існуючими даними, rollback |

## 4.2.4. Епік 4.0 — Автентифікація користувача (BOOK-15)

| Sub-task | M (год) | O (що спростило?) | P (що пішло не так?) | Ризики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-65 — Email‑підтвердження реєстрації | 8 | O: 6 год — обраний email‑сервіс має SDK і шаблони | P: 16 год — доставка листів/ревізії | Проблеми з доставкою (SPF/DKIM); повторна відправка, expiry‑лінки, БД зміни |
| BOOK-66 — Деактивація кнопки "Зареєструватись" | 3 | O: 2 год — валідація полів реалізована | P: 5 год — багатокроковий флоу | Складні флоу з кількома формами; зміни від дизайну |
| BOOK-67 — Показ/приховування пароля | 3 | O: 2 год — TextFormField з obscureText готовий | P: 5 год — індикатор надійності | Потрібен індикатор надійності; конфлікти з валідатором форми |
| BOOK-68 — CircularProgressIndicator при відправці | 3 | O: 2 год — глобальний isLoading стейт є | P: 5 год — паралельні запити | Некоректні стани при помилках; дубль кліків |

## 4.2.5. Епік 5.0 — Трекер прогресу читання (BOOK-16)

| Sub-task | M (год) | O (що спростило?) | P (що пішло не так?) | Ризики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-69 — Текст "X зі Y сторінок (Z%)" | 3 | O: 2 год — форматування і локалізований рядок | P: 5 год — локалізація/округлення | Складна локалізація; помилки округлення/точності |
| BOOK-70 — Тест часу відповіді PATCH /api/user-books/:id | 4 | O: 3 год — інфраструктура performance‑тестів налаштована | P: 7 год — повільні запити | Оптимізація БД/індексів; нестабільні результати CI/CD |
| BOOK-71 — Збереження й відновлення прогресу | 6 | O: 5 год — є сервіс для локального сховища/БД | P: 11 год — десинхронізація | Конфлікти локальних і серверних даних; потрібна стратегія синхронізації |
| BOOK-73 — Анімоване оновлення прогрес‑бару | 4 | O: 3 год — TweenAnimationBuilder/AnimatedContainer підходять | P: 7 год — лаги при частих оновленнях | Лаги; необхідна оптимізація дерева віджетів |
| BOOK-72 — Валідація вводу сторінок | 3 | O: 2 год — numeric‑input з обмеженням >0 і <= total_pages | P: 5 год — різні формати | Підтримка локалей/форматів; залежність від async завантаження total_pages |

## 4.2.6. Епік 6.0 — Бекенд + Інфраструктура (BOOK-17)

| Sub-task | M (год) | O (що спростило?) | P (що пішло не так?) | Ризики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-76 — Healthcheck для app у docker-compose.yml | 4 | O: 3 год — є endpoint /health | P: 7 год — повільний healthcheck | Контейнер може фліпатися; потреба робити легкий health endpoint |
| BOOK-74 — Статуси пайплайну у GitHub PR | 6 | O: 5 год — GitHub Actions підтримує checks | P: 11 год — монорепа/кілька пайплайнів | Складно звести статуси в один; потрібні кастомні скрипти |
| BOOK-77 — Блокування merge, якщо тести не пройшли | 6 | O: 5 год — branch protection rules доступні | P: 11 год — flaky тести | Flaky‑тести блокують роботу; потрібно стабілізувати тести |
| BOOK-75 — Оптимізація часу пайплайну до ≤5 хв | 8 | O: 6 год — кешування залежностей, паралельні job-и | P: 16 год — складна реархітектура пайплайнів | Непередбачуване CI оточення; можливо потрібна реархітектура пайплайнів |
| BOOK-78 — Публікація Docker‑образу в GHCR | 8 | O: 6 год — Dockerfile готовий | P: 16 год — аутентифікація/permissions | Проблеми з permissions у GHCR; налаштування підпису/сканування образів |

## 4.3 Розрахунок метрик

| ID | E (год) | SD (год) |
| --- | --- | --- |
| BOOK-45 | 8.67 | 1.33 |
| BOOK-46 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-47 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-48 | 6.50 | 0.83 |
| BOOK-49 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-50 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-51 | 6.67 | 1.00 |
| BOOK-52 | 6.67 | 1.00 |
| BOOK-53 | 8.67 | 1.33 |
| BOOK-54 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-55 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-56 | 6.67 | 1.00 |
| BOOK-57 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-58 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-59 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-60 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-61 | 2.33 | 0.33 |
| BOOK-62 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-63 | 6.67 | 1.00 |
| BOOK-64 | 8.67 | 1.33 |
| BOOK-65 | 9.00 | 1.67 |
| BOOK-66 | 3.17 | 0.50 |
| BOOK-67 | 3.17 | 0.50 |
| BOOK-68 | 3.17 | 0.50 |
| BOOK-69 | 3.17 | 0.50 |
| BOOK-70 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-71 | 6.67 | 1.00 |
| BOOK-72 | 3.17 | 0.50 |
| BOOK-73 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-74 | 6.67 | 1.00 |
| BOOK-75 | 9.00 | 1.67 |
| BOOK-76 | 4.33 | 0.67 |
| BOOK-77 | 6.67 | 1.00 |
| BOOK-78 | 9.00 | 1.67 |

## 4.4, 4.5 Розрахунок очікуваної тривалості US та Довірчі інтервали

| US | Sub-tasks | E_us (год) | SD_us (год) | 68% (год) | 95% (год) | 99.7% (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Як читач, я хочу бачити нижнє меню з розділами, щоб швидко переміщатись між екранами | BOOK-45..BOOK-52 | 45.83 | 2.50 | 43.33–48.33 | 40.83–50.83 | 38.33–53.33 |
| Як читач, я хочу додати книгу до списку "Хочу прочитати", щоб зберегти її для майбутнього | BOOK-53..BOOK-58 | 32.66 | 2.14 | 30.52–34.80 | 28.38–36.94 | 26.24–39.08 |
| Як читач, я хочу шукати книги за назвою, щоб швидко знайти потрібну | BOOK-59..BOOK-64 | 30.66 | 2.06 | 28.60–32.72 | 26.54–34.78 | 24.48–36.84 |
| Як новий читач, я хочу зареєструватись через email та пароль, щоб створити особистий обліковий запис | BOOK-65..BOOK-68 | 18.51 | 1.88 | 16.63–20.39 | 14.75–22.27 | 12.87–24.15 |
| Як читач, я хочу ввести кількість прочитаних сторінок, щоб фіксувати свій прогрес | BOOK-69..BOOK-73 | 21.67 | 1.55 | 20.12–23.22 | 18.57–24.77 | 17.02–26.32 |
| Як розробник, я хочу CI/CD пайплайн, щоб кожен PR автоматично перевірявся тестами | BOOK-74..BOOK-78 | 35.67 | 2.83 | 32.84–38.50 | 30.01–41.33 | 27.18–44.16 |

## 4.6 Конверсія

US BOOK-18 E_us = 45.83 год і оцінка = 3 SP.

Коефіцієнт: 1 SP = 45.83 / 3 = 15.28 год.

# Завдання 5. Планування потужності спринту (Capacity Planning) Команда: №6 — "Релокація та побут"

### Припущення

- Розмір команди: 4 особи (гіпотетично).

- Робочі дні спринту: 10 (2 тижні).

- Робочий день: 8 год.

- Конверсія: 1 SP = 15.28 год (з розрахунку у Завданні 4.6).

### Розрахунок теоретичної потужності

Capacity_theory = 4 × 8 × 10 = 320 год

### Personal Factors (Команда №6)

- Lead Developer: переїзд — мінус 3 повних робочі дні → 3 × 8 = 24 год

- Frontend Developer: проблеми з інтернетом — мінус 2 год/день × 10 днів = 20 год

- Всього Personal Factors = 24 + 20 = 44 год

### Після Personal Factors

Після відрахувань: 320 − 44 = 276 год

### Focus Factor

- Для Команди №6 Focus Factor = 0.55

- Capacity_real = 276 × 0.55 = 151.8 год

- Округлено: ≈ 152 год (реальна доступна потужність на спринт)

### Конверсія SP → години (приклади з переліку User Stories) (1 SP = 15.28 год)

- 2 SP → 30.56 год

- 3 SP → 45.84 год

- 5 SP → 76.40 год

- 8 SP → 122.24 год

- 13 SP → 198.64 год

### Пропонований Sprint Backlog (не перевищує Capacity_real)

Критерій відбору: пріоритет — MVP core (функціонал бібліотеки + відображення метаданих). Обрано User Stories з Завдання 3.

Включено:

- US №5: "Як читач, я хочу додати книгу до списку «Хочу прочитати" — 5 SP → 76.40 год

- US №11: "Як читач, я хочу бачити обкладинку та опис у результатах" — 3 SP → 45.84 год

Сумарно: 76.40 + 45.84 = 122.24 год

Залишок доступної потужності: 151.8 − 122.24 = 29.56 год (≈ 29.6 год резерву) Використання потужності: 122.24 / 151.8 ≈ 80.5%

## Завдання 6. Аналіз точності (MRE)

Sprint Backlog (обрано для аналізу):

- US №5 — "Додати книгу до списку "Хочу прочитати"" — Estimate E5 = 32.66 год (5 SP)

- US №9 — "Шукати книги за назвою" — Estimate E9 = 30.66 год (8 SP)

Сценарій Actual: O (оптимістичний) + 2 год.

- US №5: O_sum = 23 год → Actual_5 = 23 + 2 = 25 год

- US №9: O_sum = 22 год → Actual_9 = 22 + 2 = 24 год

MRE = |Actual − Estimate| / Estimate

- US №5: MRE = |25 − 32.66| / 32.66 = 7.66 / 32.66 = 0.235 ≈ 23.5% (Overestimation)

- US №9: MRE = |24 − 30.66| / 30.66 = 6.66 / 30.66 = 0.217 ≈ 21.7% (Overestimation)

Average MRE = (23.5% + 21.7%) / 2 = 22.6%

Найбільше відхилення: US №5 (23.5%). Причина: "Lucky Strike" — знайдена готова бібліотека значно скоротила роботу (технічний фактор); команда консервативно оцінила задачі, тож Actual < Estimate.

Коротка резолюція: Оскільки наше average MRE ≈ 22.6%, ми маємо систематичну переоцінку (Overestimation). Обираємо Варіант А — корекцію 1 SP: перераховуємо коефіцієнт на основі фактичних годин.

NewRatio = ΣActual_hours / ΣStoryPoints = (25 + 24) / (5 + 8) = 49 / 13 ≈ 3.77 год/SP