Лабораторна робота №4

Risk Management & Engineering Resilience

Проєкт: BookOff  |  Стек: Flutter · Node.js · PostgreSQL · Redis · Docker · GitHub Actions

Завдання 1. Реєстр ідентифікованих ризиків

Шаблон: Через (ПРИЧИНА) може статися (ПОДІЯ), що призведе до (НАСЛІДОК).

Технічні ризики (Technical)

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| T1 | Через нестабільність стороннього сервісу Google Books API може статися збій або таймаут ендпоінту GET /api/books/search, що призведе до повної недоступності функції пошуку книг для користувачів. |
| T2 | Через конфлікти версій ключових Flutter-залежностей (go_router, riverpod, flutter_secure_storage) при оновленні пакетів може статися неможливість компіляції мобільного додатку (build failure), що призведе до блокування роботи команди та затримки релізу спринту. |
| T3 | Через відсутність або некоректне налаштування Redis-кешування може статися перевищення ліміту безкоштовних запитів до Google Books API, що призведе до блокування API-ключа та паралічу основного функціоналу додатку. |
| T4 | Через некоректну обробку асинхронних станів (race condition) у Riverpod при оновленні статусу книги може статися відправка дублюючих запитів на бекенд, що призведе до появи дублікатів у таблиці user_books та порушення цілісності даних користувача. |
| T5 | Через відсутність оптимізованих індексів у PostgreSQL на зв'язній таблиці user_books може статися критична деградація швидкості JOIN-запитів при зростанні обсягу даних, що призведе до порушення SLA (час відповіді > 2 с) та зависання клієнтського UI. |

Проєктні / Управлінські ризики (Project/Management)

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| PM1 | Через недостатній досвід команди з технологіями Flutter та Riverpod може статися систематична недооцінка складності задач, що призведе до зриву дедлайнів спринту та накопичення технічного боргу. |
| PM2 | Через непередбачену відсутність Backend Engineer (наприклад, хвороба або переїзд) може статися блокування розробки критичних API-ендпоінтів, що призведе до неможливості виконати Sprint Backlog у встановлений строк. |
| PM3 | Через нечітко описані вимоги до UX екранів бібліотеки (поведінка TabBar, CRUD операції) може статися необхідність багаторазового редизайну Flutter-компонентів, що призведе до перевитрат capacity розробників на переробки понад закладені 30%. |

Бізнес / Зовнішні ризики (Business/External)

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| BE1 | Через раптову зміну політики або умов використання Google Books API може статися обмеження або повне відкликання доступу до сервісу, що призведе до необхідності термінового пошуку та інтеграції нового постачальника даних поза бюджетом. |
| BE2 | Через агресивний вихід конкурентного читацького додатку на ринок може статися відтік цільової аудиторії, що призведе до недосягнення стратегічної метрики у 100 активних користувачів для стадії MVP. |

Завдання 2. Матриця оцінки ризиків (Risk Scoring)

Оцінка ймовірності (P) та впливу (I) за шкалою 1–5. Risk Score = P × I.

Технічні ризики оцінено на основі SD з ЛР№3: SD=2.83 (BOOK-39, CI/CD) → P=4 для T2; SD=2.14 (BOOK-22) та SD=2.06 (BOOK-26) → P=3 для T1, T3, T4, T5.

| ID | Категорія | P (1–5) | I (1–5) | Score | Risk Owner | SD-основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Technical | 3 | 4 | 12 | Backend Engineer | SD=2.06 (BOOK-26) |
| T2 | Technical | 4 | 4 | 16 | Frontend Engineer | SD=2.83 (BOOK-39) |
| T3 | Technical | 3 | 5 | 15 | Backend Engineer | SD=2.06 (BOOK-26) |
| T4 | Technical | 3 | 4 | 12 | Frontend Engineer | SD=2.14 (BOOK-22) |
| T5 | Technical | 3 | 3 | 9 | DB Engineer | SD=2.14 (BOOK-22) |
| PM1 | Project | 4 | 3 | 12 | Project Manager | — |
| PM2 | Project | 2 | 4 | 8 | Project Manager | — |
| PM3 | Project | 3 | 3 | 9 | Project Manager | — |
| BE1 | Business | 2 | 5 | 10 | Project Manager | — |
| BE2 | Business | 2 | 4 | 8 | Project Manager | — |

Heat Map (теплова карта)

По вертикалі — Вплив (I), по горизонталі — Ймовірність (P).

| I \ P | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I=5 | 5 | 10 BE1 | 15 T3 | 20 | 25 |
| I=4 | 4 | 8 PM2, BE2 | 12 T1, T4 | 16 T2 | 20 |
| I=3 | 3 | 6 | 9 T5, PM3 | 12 PM1 | 15 |
| I=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| I=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Завдання 3. Risk Register — стратегії реагування для топ-6 ризиків

Для кожного ризику визначено стратегію (Avoid / Mitigate / Transfer / Accept) та розраховано Residual Score.

| ID | Score | Стратегія | Дія / Інструмент | Res.P | Res.I | Residual Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | 16 | Mitigate | Жорстка фіксація версій у pubspec.lock (version pinning) та налаштування GitHub Actions (CI) для перевірки збірки (build check) перед кожним Merge. | 1 | 4 | 4 |
| T3 | 15 | Mitigate | Впровадження кешування через Redis (ioredis) з TTL=300с та налаштування Rate Limiter на бекенді для захисту від лімітів Google API. | 1 | 5 | 5 |
| T1 | 12 | Transfer | Використання хмарного сервісу з фінансовим SLA (гарантія аптайму). Ризик недоступності інфраструктури передається постачальнику хмарних послуг. | 2 | 2 | 4 |
| T4 | 12 | Mitigate | Впровадження механізму Debounce (rxdart/flutter) на UI та оптимістичного блокування (optimistic locking) у PostgreSQL для усунення race conditions. | 1 | 4 | 4 |
| PM1 | 12 | Accept | Ризик приймається. Створюється цільовий часовий резерв (Contingency Reserve) у 20% від Capacity на рефакторинг та навчання під час спринту. | 4 | 3 | 12 |
| BE1 | 10 | Avoid | Патерн Dependency Injection: абстракція IBookSearchService знімає жорстку прив'язку (vendor-lock) до Google Books — провайдер змінюється без зміни бізнес-логіки. | 1 | 5 | 5 |

Завдання 4. Engineering Resilience: План «Б» та Моніторинг

Найнебезпечніший технічний ризик: T2 (Score=16) — конфлікт версій Flutter-залежностей. Обґрунтування: найвищий Score у матриці, обумовлений найвищим SD=2.83 (BOOK-39) з ЛР№3.

1. Trigger Event (Тригерна подія)

Технічна умова: провал кроку flutter build або flutter pub get у CI-конвеєрі з помилкою типу "Version solving failed" або "The method 'X' isn't defined for the class 'Y'" після merge гілок або оновлення pubspec.yaml.

| Параметр | Деталі |
| --- | --- |
| Інструмент моніторингу | GitHub Actions (CI) — Workflow "Build & Test" |
| Канал сповіщення | Slack/Telegram бот або Email при статусі Failed |
| Умова спрацювання | flutter pub get або flutter build повертає exit code 1 |

2. Mitigation Plan (Запобігання у поточному спринті)

- Жорстка фіксація версій: pubspec.lock як єдине джерело істини; заборона діапазонів версій (^1.0.0) для критичних пакетів (go_router, riverpod). Використовуються лише точні версії (version pinning).

- Pre-commit Check: локальний скрипт для розробників — flutter pub get + перевірка аналізатора перед кожним комітом.

- Isolated Updates: оновлення залежностей дозволено лише через окремий "Maintenance PR", який проходить повне регресійне тестування на реальних пристроях.

3. Contingency Plan (План «Б» при спрацюванні тригера)

- Миттєвий відкат (Rollback): git checkout до останнього стабільного commit hash, де збірка була успішною.

- Dependency Overrides: якщо конфлікт спричинено транзитивною залежністю — тимчасово використати секцію dependency_overrides у pubspec.yaml для примусового встановлення сумісної версії.

- Time-boxed Debugging: максимум 4 години "Technical Spike" на вирішення конфлікту. Якщо рішення не знайдено — видалення конфліктного пакету та перехід на альтернативну бібліотеку або власну реалізацію.

Завдання 5. Risk-Adjusted Backlog: Ціна стабільності

5.1 Технічна задача мітигації (TECH-01)

Заходи з Mitigation Plan (Завдання 4) оформлено у вигляді окремої технічної задачі в Sprint Backlog.

| ID | Назва | Оцінка (SP) | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| TECH-01 | Dependency & CI/CD Guardrails — version pinning у pubspec.lock + GitHub Actions build check перед Merge | 3 SP | Tech Task (Risk Mitigator) |

5.2 Оновлений Sprint Backlog (з Scope Reduction)

Для включення TECH-01 виконано Scope Reduction: видалено US №9 «Smart-пошук» (8 SP). Це також прибирає зі спринту ризики T1 та T3.

| ID | Назва задачі | Оцінка (SP) | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| US №13 | Реєстрація через email та пароль | 8 SP | Core MVP |
| US №5 | Додати книгу до списку «Хочу прочитати» | 5 SP | Core MVP |
| TECH-01 | Dependency & CI/CD Guardrails (Мітигація T2) | 3 SP | Risk Mitigator |
| Разом у спринті: |  | 16 SP |  |

5.3 Перерахунок Real Capacity (з урахуванням ризик-менеджменту)

| Показник | Значення | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Real Capacity (ЛР№3) | 152 год | 4 особи × 10 днів × 8 год × Focus Factor 0.55 |
| Резерв на ризик-менеджмент (15–20%) | ≈23–30 год | Час команди на мітигацію, моніторинг, TECH-01 |
| Ефективна Capacity для фіч | ≈122–129 год | US №13 (18.51 год) + US №5 (32.66 год) = 51.17 год — в межах |

5.4 Управлінське рішення: Обґрунтування видалення фічі

Видалено: US №9 «Smart-пошук» (8 SP, E=30.66 год).

- Бізнес-цінність vs ризик: пошук через зовнішній API — привабливий, але не критичний для запуску MVP функціонал. Без надійної архітектури (T2) команда взагалі не зможе зібрати та випустити мобільний додаток.

- Пріоритет MVP: на старті користувачам важливіша стабільна бібліотека (додавання книг вручну) та авторизація, ніж API-пошук.

- Математичний ефект: видалення US №9 прибирає ризики T1 та T3 (сумарний RE = 26.03 год), знижуючи ризиковий буфер з 68.91 до 42.88 год.

- Час на CI/CD Guardrails зараз гарантує безперебійні релізи всіх наступних фіч (включно з поверненням пошуку у спринт 2).

Завдання 6. Математичне моделювання резервів (Risk Exposure & Buffer)

6.1 Вхідні дані з ЛР№3

PERT-оцінки з розділу 4.3–4.4 ЛР№3 (E, SD, P_pert для кожної US).

| US | Назва | E (год) | SD (год) | P_pert (год) | P – E (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-26 | Smart-пошук | 30.66 | 2.06 | 50 | 19.34 |
| BOOK-18 | UI + Навігація | 45.83 | 2.50 | 74 | 28.17 |
| BOOK-22 | Цифрова бібліотека | 32.66 | 2.14 | 53 | 20.34 |

6.2 Конверсія оцінок та розрахунок Risk Exposure (RE)

RE = P(%) × Impact(год). Оцінки P та I синхронізовано з Матрицею ризиків (Завдання 2).

| ID | Ризик | US | P-бал | P (%) | I-бал | Формула Impact | Impact (год) | RE (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Збій Google Books API | Smart-пошук (BOOK-26) | 3 | 50% | 4 | (P – E) + SD | 21.40 | 10.70 |
| T2 | Конфлікт Flutter-залежностей | UI + Навігація (BOOK-18) | 4 | 70% | 4 | (P – E) + SD | 30.67 | 21.47 |
| T3 | Блокування Redis/API-ліміт | Smart-пошук (BOOK-26) | 3 | 50% | 5 | E (повний час US) | 30.66 | 15.33 |
| T4 | Race condition Riverpod | Цифрова бібліотека (BOOK-22) | 3 | 50% | 4 | (P – E) + SD | 22.48 | 11.24 |
| T5 | Повільні запити PostgreSQL | Цифрова бібліотека (BOOK-22) | 3 | 50% | 3 | P – E | 20.34 | 10.17 |
| Сумарний Contingency Reserve (EMV) = |  |  |  |  |  |  |  | 68.91 год |

6.3 Аналіз критичності буфера

| Показник | Значення | Статус |
| --- | --- | --- |
| Real Capacity (ЛР№3) | 152 год | — |
| Contingency Reserve (EMV) | 68.91 год | — |
| Буфер / Capacity | 45.3% | ⚠ At Risk (> 20%) |

Висновок: буфер 45.3% від Capacity (порогове значення: 20%). Статус проєкту офіційно змінюється на «At Risk».

6. Scope Reduction

Управлінське рішення: перенести US №9 (8 SP, E=30.66 год) до наступного спринту.

- Видалення US №9 прибирає ризики T1 і T3 зі спринту (RE = 26.03 год). Новий буфер: 68.91 – 26.03 = 42.88 год → 28.2% від Capacity.

- Оскільки 28.2% > 20%, команда не бере нових фіч. Вивільнений час → мітигація T2 (TECH-01, ~8 год), що збиває P з 4 до 1 та виводить проєкт у Green Zone.

- Оновлений Sprint Backlog: US №13 (18.51 год) + US №5 (32.66 год) + TECH-01 (~8 год) = 59.17 год при Capacity 152 год. Завантаженість: ~39%.

Завдання 7. Проєктування механізмів Fault Tolerance

Для найкритичнішого технічного ризику T2 (Score=16) розроблено схему автоматичного реагування без участі людини. Застосовано комбінацію Bulkhead Isolation (на рівні архітектури) та Fallback Strategy (на рівні процесу доставки).

Обраний патерн: Bulkhead Isolation

Зовнішні залежності проєкту розподіляються на логічні «відсіки» (Bulkheads). Замість прямої залежності всього додатку від конкретних версій пакетів — використовується Adapter Layer (шар адаптерів).

| Параметр | Опис |
| --- | --- |
| Принцип ізоляції | Кожна критична залежність (Riverpod, Dio, go_router) ізолюється у власному внутрішньому модулі (core_state, core_network, core_navigation). |
| Поріг спрацювання | Конфлікт при оновленні riverpod локалізується лише в модулі core_state. Решта модулів (UI, Local Database) залишаються працездатними. |
| CI-реакція | GitHub Actions блокує лише «відсік» з конфліктом, не зупиняючи весь пайплайн збірки. |

Fallback Strategy (Запасний варіант)

При провалі автоматичної збірки (Trigger Event) система автоматично перемикається на попередній стабільний стан через Git Tag Fallback.

| Параметр | Опис |
| --- | --- |
| Технічна реалізація | CI-скрипт при exit code 1 автоматично виконує git checkout останнього стабільного тегу (напр. v1.2.0-stable), проводить збірку та деплоїть «гаряче виправлення». |
| Що побачить користувач | Жодного «падіння» — користувач продовжує працювати зі стабільною версією. Розробники виправляють конфлікт у фоновому режимі. |
| Сповіщення команди | Автоматичний Slack/Telegram алерт з деталями конфлікту та посиланням на failed job у GitHub Actions. |

Flowchart — алгоритм автоматичного реагування

Схема демонструє повний цикл: від виявлення аномалії (Version conflict?) до відновлення системи (Close circuit breaker).