Лабораторна робота №4

Risk Management & Engineering Resilience

Проєкт: BookOff  |  Стек: Flutter · Node.js · PostgreSQL · Redis · Docker · GitHub Actions

# Завдання 1. Реєстр ідентифікованих ризиків

Шаблон: Через (ПРИЧИНА) може статися (ПОДІЯ), що призведе до (НАСЛІДОК).

## Технічні ризики (Technical)

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| T1 | Через нестабільність стороннього сервісу Google Books API може статися збій або таймаут ендпоінту GET /api/books/search, що призведе до повної недоступності функції пошуку книг для користувачів. |
| T2 | Через конфлікти версій ключових Flutter-залежностей (go_router, riverpod, flutter_secure_storage) при оновленні пакетів може статися неможливість компіляції мобільного додатку (build failure), що призведе до блокування роботи команди та затримки релізу спринту. |
| T3 | Через відсутність або некоректне налаштування Redis-кешування може статися перевищення ліміту безкоштовних запитів до Google Books API, що призведе до блокування API-ключа та паралічу основного функціоналу додатку. |
| T4 | Через некоректну обробку асинхронних станів (race condition) у Riverpod при оновленні статусу книги може статися відправка дублюючих запитів на бекенд, що призведе до появи дублікатів у таблиці user_books та порушення цілісності даних користувача. |
| T5 | Через відсутність оптимізованих індексів у PostgreSQL на зв'язній таблиці user_books може статися критична деградація швидкості JOIN-запитів при зростанні обсягу даних, що призведе до порушення SLA (час відповіді > 2 с) та зависання клієнтського UI. |

## Проєктні / Управлінські ризики (Project/Management)

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| PM1 | Через недостатній досвід команди з технологіями Flutter та Riverpod може статися систематична недооцінка складності задач, що призведе до зриву дедлайнів спринту та накопичення технічного боргу. |
| PM2 | Через непередбачену відсутність Backend Engineer (наприклад, хвороба або переїзд) може статися блокування розробки критичних API-ендпоінтів, що призведе до неможливості виконати Sprint Backlog у встановлений строк. |
| PM3 | Через нечітко описані вимоги до UX екранів бібліотеки (поведінка TabBar, CRUD операції) може статися необхідність багаторазового редизайну Flutter-компонентів, що призведе до перевитрат capacity розробників на переробки понад закладені 30%. |

## Бізнес / Зовнішні ризики (Business/External)

| ID | Формулювання ризику |
| --- | --- |
| BE1 | Через раптову зміну політики або умов використання Google Books API може статися обмеження або повне відкликання доступу до сервісу, що призведе до необхідності термінового пошуку та інтеграції нового постачальника даних поза бюджетом. |
| BE2 | Через агресивний вихід конкурентного читацького додатку на ринок може статися відтік цільової аудиторії, що призведе до недосягнення стратегічної метрики у 100 активних користувачів для стадії MVP. |

# Завдання 2. Матриця оцінки ризиків (Risk Scoring)

Оцінка ймовірності (P) та впливу (I) за шкалою 1–5. Risk Score = P × I.

Технічні ризики оцінено на основі SD з ЛР№3: найвищий SD=2.83 (CI/CD, BOOK-39) → P=4 для T2; SD=2.14 (Бібліотека) та SD=2.06 (Пошук) → P=3 для T1, T3, T4, T5.

| ID | Категорія | P (1–5) | I (1–5) | Score | Risk Owner | SD-основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Technical | 3 | 4 | 12 | Backend Engineer | SD=2.06 (BOOK-26) |
| T2 | Technical | 4 | 4 | 16 | Frontend Engineer | SD=2.83 (BOOK-39) |
| T3 | Technical | 3 | 5 | 15 | Backend Engineer | SD=2.06 (BOOK-26) |
| T4 | Technical | 3 | 4 | 12 | Frontend Engineer | SD=2.14 (BOOK-22) |
| T5 | Technical | 3 | 3 | 9 | DB Engineer | SD=2.14 (BOOK-22) |
| PM1 | Project | 4 | 3 | 12 | Project Manager | — |
| PM2 | Project | 2 | 4 | 8 | Project Manager | — |
| PM3 | Project | 3 | 3 | 9 | Project Manager | — |
| BE1 | Business | 2 | 5 | 10 | Project Manager | — |
| BE2 | Business | 2 | 4 | 8 | Project Manager | — |

Легенда кольорів:

| 15–25 | Червона зона — критичні ризики, потребують негайних дій |
| --- | --- |
| 10–14 | Помаранчева зона — ризики під постійним контролем |
| 5–9 | Жовта зона — помірні ризики |
| 1–4 | Зелена зона — прийнятні ризики |

## Heat Map (теплова карта)

По вертикалі — Вплив (I), по горизонталі — Ймовірність (P). У клітинках вказано Score та ризики.

| I \ P | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I=5 | 5 | 10 BE1 | 15 T3 | 20 | 25 |
| I=4 | 4 | 8 PM2, BE2 | 12 T1, T4 | 16 T2 | 20 |
| I=3 | 3 | 6 | 9 T5, PM3 | 12 PM1 | 15 |
| I=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| I=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Червона зона (Score ≥15): T2 (Score=16) — конфлікт Flutter-залежностей (найвищий ризик); T3 (Score=15) — блокування API/Redis. Обидва ризики потребують негайної мітигації.

# Завдання 3. Risk Register — стратегії реагування для топ-6 ризиків

Стратегія: Avoid / Mitigate / Transfer / Accept. Примітка: для стратегії Accept Residual Score не змінюється (ризик приймається, а не усувається).

| ID | Score | Стратегія | Дія / Інструмент | Res.P | Res.I | Residual Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | 16 | Mitigate | Жорстка фіксація версій у pubspec.lock (version pinning) та налаштування GitHub Actions (CI) для перевірки збірки (build check) перед кожним Merge. | 1 | 4 | 4 |
| T3 | 15 | Mitigate | Впровадження кешування через Redis (ioredis) з TTL=300с та налаштування Rate Limiter на бекенді для захисту від лімітів Google API. | 1 | 5 | 5 |
| T1 | 12 | Transfer | Використання хмарного сервісу з фінансовим SLA (гарантія аптайму). Ризик недоступності інфраструктури передається постачальнику хмарних послуг. | 2 | 2 | 4 |
| T4 | 12 | Mitigate | Впровадження механізму Debounce (rxdart/flutter) на UI та оптимістичного блокування (optimistic locking) у PostgreSQL для усунення race conditions. | 1 | 4 | 4 |
| PM1 | 12 | Accept | Ризик приймається. Створюється цільовий часовий резерв (Contingency Reserve) у 20% від Capacity на рефакторинг та навчання під час спринту. | 4 | 3 | 12 |
| BE1 | 10 | Avoid | Патерн Dependency Injection: абстракція IBookSearchService знімає жорстку прив'язку (vendor-lock) до Google Books — провайдер змінюється без зміни бізнес-логіки. | 1 | 5 | 5 |

Інсайт по стратегіях:

- Mitigate (T2, T3, T4): інженерні інструменти (pubspec.lock + CI, Redis Rate Limiter, Debounce + optimistic locking) знижують P до 1.

- Accept (PM1): ризик прийнято — Residual Score залишається 12 (незмінний). Покривається часовим резервом 20% від Capacity.

- Transfer (T1): відповідальність за аптайм інфраструктури передається хмарному провайдеру (SLA).

- Avoid (BE1): абстракція IBookSearchService (DI-патерн) усуває vendor-lock на Google Books, P падає до 1.

# Завдання 6. Математичне моделювання резервів (Risk Exposure & Buffer)

## 6.1 Вхідні дані з ЛР№3

PERT-оцінки з розділу 4.3–4.4 ЛР№3 (E, SD, P_pert для кожної US).

| US | Назва | E (год) | SD (год) | P_pert (год) | P – E (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-26 | Smart-пошук | 30.66 | 2.06 | 50 | 19.34 |
| BOOK-18 | UI + Навігація | 45.83 | 2.50 | 74 | 28.17 |
| BOOK-22 | Цифрова бібліотека | 32.66 | 2.14 | 53 | 20.34 |

## 6.2 Конверсія оцінок та розрахунок Risk Exposure (RE)

Оцінки P та I синхронізовано з Матрицею ризиків (Завдання 2). RE = P(%) × Impact(год).

| ID | Ризик | US | P-бал | P (%) | I-бал | Формула Impact | Impact (год) | RE (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Збій Google Books API | Smart-пошук (BOOK-26) | 3 | 50% | 4 | (P – E) + SD | 21.40 | 10.70 |
| T2 | Конфлікт Flutter-залежностей | UI + Навігація (BOOK-18) | 4 | 70% | 4 | (P – E) + SD | 30.67 | 21.47 |
| T3 | Блокування Redis/API-ліміт | Smart-пошук (BOOK-26) | 3 | 50% | 5 | E (повний час US) | 30.66 | 15.33 |
| T4 | Race condition Riverpod | Цифрова бібліотека (BOOK-22) | 3 | 50% | 4 | (P – E) + SD | 22.48 | 11.24 |
| T5 | Повільні запити PostgreSQL | Цифрова бібліотека (BOOK-22) | 3 | 50% | 3 | P – E | 20.34 | 10.17 |
| Сумарний Contingency Reserve (EMV) = |  |  |  |  |  |  |  | 68.91 год |

## 6.3 Аналіз критичності буфера

| Показник | Значення | Статус |
| --- | --- | --- |
| Real Capacity (ЛР№3) | 152 год | — |
| Contingency Reserve (EMV) | 68.91 год | — |
| Буфер / Capacity | 45.3% | ⚠ At Risk (> 20%) |

Висновок: Буфер становить 45.3% від Capacity (порогове значення: 20%). Статус проєкту офіційно змінюється на «At Risk». Це прямий математичний наслідок великого розриву між Песимістичною та Очікуваною оцінками в ЛР№3.

## 6.4 Рекомендація: скорочення Scope (Scope Reduction)

Причина перевищення буфера: найбільший внесок у RE дає T2 (RE=21.47 год, пов'язаний з BOOK-18 UI+Навігація) через найвищий SD=2.83. Крім того, T3 (RE=15.33 год) та T1 (RE=10.70 год) прив'язані до фічі BOOK-26 «Smart-пошук».

Управлінське рішення: Перенести US №9 «Як читач, я хочу шукати книги за назвою» (8 SP, E=30.66 год) до наступного спринту.

Обґрунтування:

- Пошук через сторонній API — корисна, але не критична для запуску фіча. Бібліотека (US №5) та авторизація (US №13) мають вищий пріоритет для активації перших 100 користувачів.

- Видалення US №9 прибирає ризики T1 і T3 зі спринту, знижуючи буфер на 26.03 год: 68.91 – 26.03 = 42.88 год → 28.2% від Capacity.

- Оскільки оновлений буфер (42.88 год, 28.2%) все ще > 20%, команда не бере нових фіч. Весь вивільнений час спрямовується на мітигацію T2: налаштування CI/CD (pubspec.lock + build check), що збиває P з 4 до 1 та виводить проєкт у Green Zone.

Оновлений Sprint Backlog після Scope Reduction: US №5 (5 SP, 32.66 год) + US №13 (8 SP, 18.51 год) + технічна задача мітигації T2 (~8 год) = 59.17 год при Real Capacity 152 год. Завантаженість: ~39%.