Лабораторна робота №5

Quality Governance: Управління дефектами, матриця трасування та стратегічний рефакторинг техборгу

Проєкт: BookOff — читацький щоденник

Стек: Flutter · Node.js · PostgreSQL · Redis · Docker · GitHub Actions

ЗАВДАННЯ 3. Матриця трасування вимог (RTM)

3.1. Структура матриці та вибір вимог

Обрано 5 ключових функціональних вимог MVP BookOff (ЛР№1). Усі ідентифікатори синхронізовано: BR-ID — з Vision ЛР№1; User Story ID — з результатів Planning Poker ЛР№3 (BOOK-22, BOOK-26, BOOK-30, BOOK-34, BOOK-39); Sub-task ID — з Bottom-up оцінки ЛР№3 (Завдання 4).

⚠️ Важлива примітка: у колонці «User Story ID» вказано ідентифікатори конкретних User Stories (BOOK-22, BOOK-26 тощо), а не Epic ID (BOOK-13, BOOK-14). Epic — це контейнер для кількох US; RTM трасує бізнес-вимогу до конкретної атомарної US, яка несе перевірювану цінність.

| ID (BR) | Бізнес-вимога (Vision) | User Story ID (Jira) | Dev Task ID (Sub-tasks) | Test Case ID | Опис Test Case | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Безпечна автентифікація користувача (JWT + bcrypt, ЛР№1 SG-1.1) | BOOK-30 (US №13 — «Зареєструватись через email та пароль») | BOOK-65 (email-підтвердження) BOOK-66 (деактивація кнопки) BOOK-67 (показ пароля) BOOK-68 (індикатор завантаження) | TC-AUTH-01 | POST /api/auth/register → 201; bcrypt-хеш у БД; JWT exp=30d; повторний email → 409 | ✅ Verified |
| BR-02 | Управління особистою бібліотекою книг — CRUD (ЛР№1 SG-1.2) | BOOK-22 (US №5 — Додати книгу do списку Khochu prochytaty) | BOOK-53 (логіка додавання) BOOK-54 (відображення) BOOK-55 (offline) BOOK-56 (збереження в БД) BOOK-57 (статус операції) BOOK-58 (HTTPS + latency) | TC-LIB-01 | POST /api/user-books → 201; повтор → 409 Conflict; JOIN з books повертає метадані; latency < 2 с | ✅ Verified |
| BR-03 | Пошук книг через Google Books API з Redis-кешуванням (ЛР№1 SG-1.2) | BOOK-26 (US №9 — «Шукати книги за назвою») | BOOK-59 (ліміт 20 результатів) BOOK-60 (недоступність API) BOOK-61 (валідація ≥3 символи) BOOK-62 (таймаут ≤2 с) BOOK-63 (кешування 10 запитів) BOOK-64 (схема user_books) | TC-SEARCH-01 | GET /api/books/search?q=flutter → 200, ≤20 результатів, p95 latency < 2 с, cache hit rate > 50% | 🔍 In Testing |
| BR-04 | Трекер прогресу читання з відсотками та датами (ЛР№1 SG-1.3) | BOOK-34 (US №17 — «Ввести кількість прочитаних сторінок») | BOOK-69 (текст X/Y сторінок) BOOK-70 (latency PATCH) BOOK-71 (збереження прогресу) BOOK-72 (валідація вводу) BOOK-73 (анімація progressbar) | [MISSING] Test Case відсутній | — | ⚠️ At Risk |
| BR-05 | CI/CD інфраструктура та автоматизоване розгортання (ЛР№1 SG-2.2) | BOOK-39 (US №22 — «CI/CD пайплайн, щоб кожен PR перевірявся тестами») | BOOK-74 (статуси пайплайну у PR) BOOK-75 (оптимізація ≤5 хв) BOOK-76 (healthcheck Docker) BOOK-77 (блок merge при fail) BOOK-78 (публікація в GHCR) | TC-INF-01 | k6 load test 50 RPS: p95 latency < 2 с; pipeline time < 5 хв; merge blocked on fail | ⏳ Pending |

3.2. Аналіз прогалин (Gap Analysis)

Навмисно залишена прогалина: вимога BR-04 не має Test Case ID. Нижче — структурований аналіз наслідків.

| Параметр | Деталі |
| --- | --- |
| Вимога під ризиком | BR-04 — Трекер прогресу читання (User Story BOOK-34, Sub-tasks BOOK-69..BOOK-73) |
| Суть прогалини | Розробник реалізував PATCH /api/user-books/:id та Flutter-екран LinearProgressIndicator (BOOK-69..73). Однак у QA-інженера відсутня задача на написання Test Case. Поле «Test Case ID» у RTM порожнє — вимога де-факто не є верифікованою. |
| Функціональний ризик | Без TC неможливо підтвердити: коректність граничних значень (current_page=0, 50%, total_pages); автоматичне переміщення книги до статусу «Прочитано» при current_page==total_pages; збереження та відновлення дат читання після перезапуску додатку. Усі ці критерії прийому описано в ЛР№1 (SMART 1.3.2). |
| Бізнесовий ризик | Трекер прогресу — ключова диференційна функція BookOff (читацький щоденник). Відсутність TC означає, що ми не можемо підписати акт прийому-передачі MVP. На beta-тестуванні некоректний відсоток прогресу або втрачені дати = порушення основного Value Proposition продукту. |
| Рішення (SMART) | Призначити QA-інженеру задачу TC-PROG-01 (Тестування трекера прогресу: граничні значення 0%/50%/100%, auto-status change, збереження дат, валідація вводу) з дедлайном — поточний спринт. Задача включена в 20%-квоту Спринту 5 з оцінкою 8h (Завдання 8). |

💡 PM-висновок щодо RTM: Без Test Case ID вимога BR-04 вважається юридично невиконаною — PM не може підписати акт прийому-передачі MVP. У матриці трасування порожня клітинка у будь-якому обов'язковому стовпці — це «червоний прапорець» для замовника та аудитора якості.

ЗАВДАННЯ 4. Backward Traceability — Боротьба з Gold Plating

4.1. Кейс «Знайдена аномалія» (Artifact Audit)

Під час аудиту беклогу (перевірка всіх задач зі статусом In Progress на наявність Business Requirement Link) виявлено задачу без батьківської бізнес-вимоги:

| Поле аудиту | Значення |
| --- | --- |
| Task ID | BOOK-UI-42 |
| Назва задачі | «Реалізація системи розумних рекомендацій книг на основі history читання користувача (ML-модуль на TensorFlow Lite для Flutter)» |
| Статус | In Progress — Frontend Developer витрачає 3-й день розробки |
| Epic Link у Jira | [Порожньо] — задача не пов'язана з жодним Епіком |
| Зв'язок із Vision (ЛР№1) | Відсутній. Scope ЛР№1 містить: Автентифікація (SG-1.1), Бібліотека (SG-1.2), Пошук Google Books (SG-1.2), Трекер прогресу (SG-1.3), CI/CD (SG-2.2). ML-рекомендації не фігурують ні в одній бізнес-вимозі. |
| Чому Gold Plating | Frontend Developer побачив готову бібліотеку TensorFlow Lite для Flutter і вирішив реалізувати «AI-фічу» за власною ініціативою під час спринту. Функція заради функції — жоден BR у Vision цього не вимагав. Крім того, нова залежність (TensorFlow Lite) напряму загострює ризик T2 (конфлікти версій Flutter-пакетів, Score=16, ЛР№4). |

4.2. Матриця переоцінки (Impact Assessment)

PERT-оцінка витрат на Gold Plating та Opportunity Cost — що команда могла зробити за ті самі 22 години:

| Параметр | Розрахунок / Джерело | Результат | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| PERT T_e (задача BOOK-UI-42) | Аналог: модуль Recommendations у Flutter-додатку з TFLite. O=12h (готова модель, лише інтеграція), M=20h (навчання + UI), P=36h (збір та підготовка даних) T_e = (12 + 4×20 + 36) / 6 | T_e = 21.3 ≈ 22 год | PERT-методика ЛР№3, аналог BOOK-75 (9h M) як базис складності |
| Opportunity Cost — задача 1 | TC-PROG-01 (Test Case трекера прогресу, BR-04) — закриття критичної прогалини RTM Оцінка: 8h QA-роботи | 8 год / $280 | Gap Analysis Завдання 3 цієї ЛР |
| Opportunity Cost — задача 2 | BOOK-DB-INDEX — складені індекси (user_id, status) та (book_id) у user_books: усунення ризику T5 (ЛР№4, Score=9) Оцінка: 12h Backend | 12 год / $420 | Risk T5, ЛР№4 Risk Register |
| Документування рішення Scope Cut | Оновлення RTM, Jira-статус Cancelled, повідомлення команди — 2h PM | 2 год / $70 | Стандартна процедура Scope Change |
| РАЗОМ Opportunity Cost | 8 + 12 + 2 = 22 год — рівно звільнені ресурси BOOK-UI-42 | 22 год / $770 | 100% ресурсів перерозподілено — баланс зведено |

4.3. Протокол управлінського рішення (Management Decision)

| Елемент рішення | Зміст |
| --- | --- |
| Рішення PM | SCOPE CUT (Варіант А) — Видалити BOOK-UI-42 з поточного спринту та зі Scope MVP. |
| Аргументи | 1. Відсутній BR у Vision ЛР№1 — пряме порушення Scope Baseline. 2. Залежність TensorFlow Lite загострює ризик T2 (конфлікти версій Flutter, Score=16 — найвищий у реєстрі ЛР№4). 3. Цільові користувачі MVP (читацький щоденник, 100 активних users) не запитували рекомендацій. 4. Opportunity Cost = 22h = TC-PROG-01 (8h) + DB-INDEX (12h) + документування (2h) — всі три задачі критичніші за ML-модуль. |
| Дія в таск-трекері | • Статус BOOK-UI-42 → Cancelled (коментар: «Out of MVP Scope, considered for v2.0»). • Ресурс Frontend Developer (~22h) перенаправлено на TC-PROG-01 (8h) + BOOK-DB-INDEX (12h) + Scope Change doc (2h). • Ідея зафіксована в документі Vision v2.0 Backlog — команда не відчуває, що ідею «викинули». |
| Комунікація з командою | «Ідея з ML-рекомендаціями справді цікава, і ми її зберігаємо у Vision v2.0. Але зараз MVP має довести product-market fit без нових залежностей. Якщо перші 100 активних користувачів підтвердять попит на рекомендації — у наступному релізі ти будеш першим, хто її реалізує.» |

4.4. Оновлений фрагмент RTM після рішення

| ID Вимоги | Назва задачі | Результат аудиту | Дія PM |
| --- | --- | --- | --- |
| NONE | BOOK-UI-42: ML Book Recommendations (TFLite) | Gold Plating — відсутній BR у Vision | Cancelled. Перенесено до Vision v2.0 Backlog |
| BR-04 | TC-PROG-01: Test Case для трекера прогресу (BOOK-34) | Critical RTM Gap — повернено в активну розробку | Включено в 20%-квоту Спринту 5 (8h) |
| T5 (ЛР№4) | BOOK-DB-INDEX: PostgreSQL індекси на user_books | Triggered Tech Debt — звільнені ресурси направлено | Включено в 20%-квоту Спринту 5 (12h) |
| Scope Change | Документування рішення Scope Cut (RTM-update, Jira, повідомлення команди) | Обов'язкова процедура зміни scope | 2h PM-роботи, підсумок: 8+12+2 = 22h = 100% вивільнених ресурсів |

💡 RTM як детектор Gold Plating: Якщо в матриці з'являється рядок із заповненим Dev Task, але порожнім Business Requirement — це сигнал для PM. Кожна година розробника = $35. 22 години 'золота' = $770 = Opportunity Cost двох критичних задач.

ЗАВДАННЯ 7. Розрахунок ROI виправлення дефекту (Економіка коду)

7.1. Вхідні дані та їх обґрунтування

| Параметр | Значення та джерело | Число | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug (з Завдання 2 QA-частини) | BOOK-BUG-07: POST /api/auth/register повертає HTTP 500 при email з великими літерами (напр. User@Gmail.com — автокапіталізація мобільних клавіатур). Сервер крашується без обробки винятку в AuthService. | S2 Critical P1 High | Блокує ~15% реєстрацій (iOS/Android авто-капіталізація) |
| Developer Rate (ставка розробника) | Junior-Mid Backend Engineer (Node.js + PostgreSQL), ринок UA 2025: $600–800/міс part-time (20h/тиж) → $700/міс ÷ 20h = $35/h. Джерело: djinni.co медіана для Junior Node.js без релокації, квітень 2025. | $35 / год | Ринковий бенчмарк UA Junior-Mid, відповідає рівню команди ЛР№3 |
| Marketing Burn Rate | Модельне припущення (методичка ЛР№5, п.7.1 дозволяє використовувати модельні дані): просування у App Store Search Ads + Google UAC — стандартний початковий бюджет мобільного B2C MVP на пострадянському ринку. | $2,000 / міс | Модельне припущення для розрахунку (методичка п.7.1) |
| Conversion Impact | 15% нових користувачів не завершують реєстрацію через баг: мобільна клавіатура авто-капіталізує першу літеру → BOOK-BUG-07 → HTTP 500 → користувач іде. Частка визначена аналізом drop-off воронки реєстрації на Staging. | 15% | Drop-off аналіз реєстраційної воронки |
| PERT T_e (Bug Fix) | O = 6h (додати .toLowerCase() перед збереженням у AuthService — 1 рядок коду + unit-тест) M = 12h (рефакторинг усієї валідації email у AuthService + регресія) P = 22h (якщо проблема ширша — email у БД не normalized, потрібна міграція) T_e = (O + 4M + P) / 6 = (6 + 48 + 22) / 6 | T_e = 12.67 ≈ 13 год | PERT-методика ЛР№3; аналог BOOK-66 (деактивація кнопки, 3.17h) × масштаб |

7.2. Розрахунки (Fix Cost, Monthly Loss, Payback, ROI)

Всі числа консистентні: використовується одна й та сама сума Fix Cost = $546 у всіх подальших формулах.

| Показник | Формула з підстановкою | Результат |
| --- | --- | --- |
| Fix Cost (вартість фіксу) | Fix_Hours_with_QA = T_e + 20% QA = 13 + 2.6 = 15.6 год Fix_Cost = 15.6 × $35 | $546 (заокруглено: $546) |
| Monthly Loss (збитки на місяць) | Monthly_Loss = Marketing_Burn_Rate × Conversion_Impact = $2,000 × 0.15 | $300 / місяць |
| Payback Period (окупність) | Payback = Fix_Cost / Monthly_Loss = $546 / $300 | 1.82 місяці ≈ 55 днів |
| ROI за 6 місяців | ROI = ((Monthly_Loss × 6) − Fix_Cost) / Fix_Cost × 100% = (($300 × 6) − $546) / $546 × 100% = ($1,800 − $546) / $546 × 100% = $1,254 / $546 × 100% | ≈ 230% |
| Ризик ігнорування (6 міс) | Прямі збитки = Monthly_Loss × 6 = $300 × 6 (при збереженому бюджеті на рекламу без виправлення бага) | $1,800 витрачено марно |

7.3. Матриця «Фікс vs Нова Фіча» (Opportunity Cost)

| Критерій порівняння | Виправити баг ($546) | Розробити нову фічу (напр. темна тема, ~$546) |
| --- | --- | --- |
| Вплив на конверсію воронки | ✅ Усуває блокер 15% нових реєстрацій — прямо збільшує кількість users | ❌ Не впливає на реєстраційну воронку — нульовий вплив на конверсію |
| Payback Period | ✅ 1.82 місяці — ROI вже у Q1 | ❌ Темна тема: дохід непрямий (retention), Payback невимірний для MVP |
| ROI за 6 місяців | ✅ 230% | ➡️ Не розраховується (немає прямого revenue impact у MVP-фазі) |
| Зв'язок із BR (Vision ЛР№1) | ✅ BR-01 (автентифікація) — core вимога SG-1.1 | ❌ Темна тема не зазначена у Vision ЛР№1 — ризик Gold Plating |
| Opportunity Cost (мислення PM) | ✅ Ігнорування коштує $1,800 збитків за 6 міс — баг дорожчає з часом | ✅ Фіча принесе цінність, але тільки у MMP-фазі (після 1000+ users) |
| Рекомендація PM | ✅ FIX IMMEDIATELY — включено в 20%-квоту Спринту 5 | 📅 POSTPONE — перенести до MMP Sprint Backlog |

7.4. Управлінське резюме (Executive Summary)

🟢 ВЕРДИКТ PM: FIX IMMEDIATELY Виправлення бага BOOK-BUG-07 окупиться за 1.82 місяці (≈55 днів). ROI за 6 місяців — 230%. Ігнорування протягом 6 місяців = $1,800 прямих збитків при маркетинговому бюджеті $2,000/міс. Баг б'є по першій точці контакту користувача з BookOff — реєстрації. Мобільна клавіатура iOS/Android авто-капіталізує першу літеру email, тому 15% потенційних users отримують HTTP 500 ще до того, як побачили продукт. Такий перший досвід не виправляється ретаргетингом. Порівняно з альтернативою (темна тема, той самий бюджет $546): фікс дає вимірюваний ROI 230% вже в Q1; темна тема — непрямий вплив на retention, без чіткого Payback у MVP-фазі. Рішення очевидне. Задача включена в 20%-квоту Спринту 5 з оцінкою 13h (T_e=13h + 20% QA).

ЗАВДАННЯ 8. Bug Quota та планування гібридного спринту

8.1. Політика розподілу ємності (Quality Allocation Policy)

Проєкт BookOff переходить у фазу активної підтримки MVP. Впроваджується обов'язкове правило 80/20. Усі числа базуються на Capacity Planning ЛР№3 Завдання 5 (Capacity_real = 152 год).

| Параметр | Розрахунок (з ЛР№3) | Результат |
| --- | --- | --- |
| Capacity_theory (ЛР№3, Завд. 5) | 4 особи × 8 год × 10 робочих днів | 320 год |
| − Personal Factors (ЛР№3, Завд. 5) | Lead Dev переїзд (24h) + Frontend інтернет (20h) | − 44 год → 276 год |
| × Focus Factor (ЛР№3, Завд. 5) | Команда №6, Focus Factor = 0.55 | 276 × 0.55 = 151.8 ≈ 152 год |
| Business Features — 80% | 152 × 0.80 = 121.6 → округлено до 122 год | 122 год (нові фічі) |
| Quality Quota — 20% (НЕДОТОРКАННА) | 152 × 0.20 = 30.4 → округлено до 30 год (Залишок 152−122−30 = 0 год — баланс зведено) | 30 год (якість) |
| Trigger Rule (подвоєння квоти) | Якщо критичних/блокуючих багів (S1+S2) > 3 одночасно → квота зростає до 40%, нові фічі зупиняються | Оголошується PM на Sprint Planning |

8.2. Stability Backlog — вибір задач у 20%-квоту

Задачі обрано за трьома критеріями: максимальний ROI (Завдання 7 цієї ЛР), Reckless/triggered борг (Risk T5 з ЛР№4), критична прогалина в RTM (Завдання 3). Сума = рівно 30 год = 100% квоти.

| ID | Тип | Опис задачі | Пріоритет | Оцінка | Зв'язок з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-BUG-07 | Bug Fix | Fix: нормалізація email.toLowerCase() у AuthService до збереження в БД + unit-тест граничних значень (upper/lower/mixed case) + регресійне тестування реєстрації | P1 Max ROI | 13h (T_e + QA) | Завд. 7 ROI=230% Payback 1.82m |
| BOOK-DB-INDEX | Tech Debt | DB: створити міграцію Knex з двома індексами для user_books — INDEX(user_id, status) для TabBar-запитів та INDEX(book_id) для JOIN з таблицею books. Усуває ризик T5 (ЛР№4) | P2 Triggered | 10h (Backend) | Risk T5 ЛР№4 Score=9 Trigger: зріст БД |
| TC-PROG-01 | QA Task | Написати Test Case для BR-04 (BOOK-34): сценарії — 0% прогрес, 50%, 100% (→ auto-move до «Прочитано»); збереження дат початку та завершення; валідація вводу (від'ємне, > total_pages, дробове) | P2 RTM Gap | 7h (QA) | Завд. 3 BR-04 At Risk RTM Gap |
| РАЗОМ |  | Quality Quota — 100% використано (13+10+7 = 30 год) |  | 30 год ✅ |  |

8.3. Sprint Backlog Спринту 5 (гібридний план)

Story Points конвертовано в години за коефіцієнтом ЛР№3 Завд. 4.6: 1 SP = 15.28 год. Сума Features: 76+46=122h (80%). Сума Quality: 13+10+7=30h (20%). Grand Total: 152h = Capacity_real ✅.

| ID | Тип | Summary (User Story / Task) | SP / h | Label | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOK-35 | Story | Як читач, я хочу шукати книги за автором (US №10, Epic 3.0) — 5 SP × 15.28 h/SP = 76.4 ≈ 76 год | 5 SP 76h | Feature | To Do |
| BOOK-38 | Story | Як читач, я хочу бачити дату початку та завершення читання (US №20, Epic 5.0) — 3 SP × 15.28 h/SP = 45.8 ≈ 46 год | 3 SP 46h | Feature | To Do |
| BOOK-BUG-07 | Bug Fix | [BUG_QUOTA] Fix: email.toLowerCase() в AuthService + unit-тест (ROI=230%, Payback=1.82m) | 13h | Bug_Quota | To Do |
| BOOK-DB-INDEX | Task | [TECH_DEBT] Міграція Knex: INDEX(user_id, status) + INDEX(book_id) у user_books — усунення T5 ризику (ЛР№4) | 10h | Tech_Debt | To Do |
| TC-PROG-01 | Task | [BUG_QUOTA] QA: Test Case для BR-04 — трекер прогресу (0%/50%/100%, auto-move, дати, валідація вводу) | 7h | Bug_Quota | To Do |
| РАЗОМ |  | Features: 76+46=122h (80%) ¦ Quality: 13+10+7=30h (20%) ¦ TOTAL = 152h = Capacity_real ✅ | 152h |  |  |

8.4. Обґрунтування для стейкхолдерів

Офіційне повідомлення PM — команді та бізнес-стейкхолдерам: У Спринт 5 не включено задачу BOOK-36 (Фільтрація бібліотеки за жанром), оскільки вона витісняється квотою на якість. Розподіл 30 год квоти обґрунтований так: • 13h → Bug Fix BOOK-BUG-07: ROI=230%, Payback=1.82 місяці — блокер реєстрації 15% нових users; • 10h → Tech Debt BOOK-DB-INDEX: усунення ризику T5 (ЛР№4, Score=9) до зростання обсягу user_books; • 7h → TC-PROG-01: закриття прогалини BR-04 в RTM — без цього неможливо верифікувати ключову фічу MVP. Виплата цього боргу зараз запобігає деградації JOIN-запитів при зростанні бази даних та закриває єдину непокриту тестами вимогу перед демо-презентацією MVP. Квота — не опція: якщо багів немає, ці 30 год витрачаються на рефакторинг або оновлення документації. Квота ніколи не передається під нові фічі.